## Sheet1
附件2
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 自治区荣誉军人康复医院PCR实验室建设经费 |  | 项目编码 | 410009202100001
项目实施单位 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区退役军人事务厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 312.6
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 200
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 112.6
项目概括(包括项目立项依据、可想想和必要性、支出范围、实施内容等） | 根据自治区卫健委关于加强全区新冠病毒核酸检测能力建设的通知要求，所有二级及以上公立综合医院要建成具备生物安全二级标准、能够开展新冠病毒核酸检测的PCR实验室。为配合开展疫情防控工作，该院拟新建PCR实验室，建设包括实验室业务用房建设、PCR实验室设备配置、人员培训等。项目总资金312.60万元，其中财政资金200万元（其中：业务用房维修改造费用预算48万元，设备配置费用预算152万元），自筹资金112.6万元。
项目起始时间 | 2021-04-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 7月31日前完成业务用房装修，10月1日前完成设备安装调试，12月20日前通过验收。
年度绩效目标 | 实验室完成设备安装、调试，人员培训，实验室试运行。
自评得分（满分100分） | 100 |  |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分，其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 设备设施购置数量 | （1）31台（套） | 26台（套） | 附情况说明 | 20
|  | 产出质量 | （1）生物安全二级标准达标率；（2）设备验收合格率； | （1）100%；（2）100% | （1）100%；（2）100% |  | 10
|  | 产出时效 | 项目验收完成时间 | 2021年12月20日前 | 2021年12月20日前 |  | 10
|  | 产出成本 | 项目建设成本 | 312.60万元 | 199.88万元 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 无 | 无 |  |  | -
|  | 社会效益 | 完设备利用率 | 100% | 100% |  | 10
|  | 生态效益 | 污水、污物排放达标率 | 100% | 100% |  | 10
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  | 10
| 社会公众或服务满意度（10分） | 服务满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 93% |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算总额*100%。2.定量指标（全部完成满分，未完成的按比例计分）指标得分；实际全年完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标（完成〔100%-80%〕），得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果（完成〔80%-60%〕），得指标分值的80%-60%；未达成且效果较差完成80%-60%（〔60%-0%〕），得指标分值的60%-0%。