## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 精防办工作专用经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017902
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1556% |  | 0% | 1556% | 1037% | 66.63%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 15.56 |  | 0.0 | 15.56 | 10.367 | 66.63%
年度绩效目标 |  | 保障居家患者的正常随访等常规工作的开展，满足肇事肇祸患者紧急送医需求，更好为病人服务，为建设平安北海服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.66 |  | 预算执行（10分） | 6.6626
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍病患检出率 |  | ≥4.5% | 20 | 4.5 | 20 | 年度内该项指标完成率达到指标值。
|  | 质量指标 | （2）精神障碍患者体检率 |  | ≥70% | 5 | 70 | 5 | 年度内患者体检率达到指标值。
|  |  | （1）精神障碍患者服药率 |  | ≥85% | 5 | 85 | 5 | 年度内患者服药率达到指标值。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 第四季度前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 指标均在预算年度内完成。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤15.56万元 | 10 | 10.37 | 7 | 年度内实际支出103669.82元。 | 业务科室预算编制预测不够准确
| 效益指标 | 社会效益 | 精神障碍患者规范管理率 |  | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 该项目的开展令精神障碍患者的规范管理率大大提高，达到预期指标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区及各社区对于精防工作的满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 城区及各社区对于精防工作的满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算15.56万元，本年度实际支出10.37万元，项目支出进度66.63%。该项目资金来源为自有资金，在预算年度内，经费主要用于精防办“精防日”下乡补助经费支出、2-5级公安送治肇事肇祸精神障碍患者经费支出、精防办专网信息费、日常办公用品费、每年异地培训或开会差旅费及下乡公务用车油费；我院严格按各文件要求及业务实际需要，合规合理使用资金，分别支出下乡补助经费3.68万元，2-5级公安送治肇事肇祸精神障碍患者经费6.47万元，精防办经费0.22万元。该项目保障居家患者的正常随访等常规工作的开展，满足肇事肇祸患者紧急送医需求，更好为病人服务。
| 绩效目标偏离原因分析 | 按实际病患人数支出经费，病患人数随时浮动，导致经费支出会有偏差。
| 整改措施及建议 | 加强业务科室预算项目的测算准确率，提高预算编制准确性。
其他需说明问题