## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院康复治疗大楼建设经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017799
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7500% |  | 0% | 7500% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 75.0 |  | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 2024年度内按程序办理医疗康复大楼的勘察及初步设计，为下一步开工建设打下基础，预计全年支出75万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 可研报告 |  | ＝1份 | 20 | 1 | 20 | 已完成我院康复治疗大楼可行性研究报告，自治区发展改革委已批复。
|  | 质量指标 | 初步设计稿 |  | ＝1份 | 10 | 1 | 10 | 已完成我院康复治疗大楼初步设计，自治区发展改革委已批复。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月31日 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 截至2024年12月31日，我院已开展康复治疗大楼工程前期准备工作，完成了可行性研究报告、初步设计等。
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤75万元 | 10 | 0 | 10 | 根据 《广西壮族自治区财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央基建投资预算的通知》桂财建〔2024〕92号文，我院康复治疗大楼项目工程资金来源为中央财政资金，本年度单位自有资金不支出。 | 根据 《广西壮族自治区财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央基建投资预算的通知》桂财建〔2024〕92号文，我院康复治疗大楼项目工程资金来源为中央财政资金，本年度单位自有资金不支出。
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高公共服务水平的持续影响程度 |  | 影响程度较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 目前我院康复治疗大楼正在建设期间，扩大了我院医疗业务面积，为更多患者提供医疗服务，促进我院对公共服务水平。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 0 | 未完成 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，该项指标未能展开评价。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据《广西壮族自治区财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央基建投资预算的通知》桂财建〔2024〕92号文，我院康复治疗大楼项目工程资金来源为中央财政资金，医院按照报建需要财政资金支付了项目前期费用66.69万元，本年度单位自有资金不支出，后期将督促项目施工方抓施工进度、质量，按时按质完成。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题