## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 光荣院新建、维修改造项目 |  |  | 项目编码 | 450000210341027689007
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30000% |  | 0% | 30000% | 2238% | 7.46%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 300.0 |  | 0.0 | 300.0 | 22.38 | 7.46%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 维修改造光荣院，提高光荣院服务管理水平，提升住院优抚对象满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.75 |  | 预算执行（10分） | 0.746
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造光荣院数量 |  | ＝4个 | 20 | 4 | 20 | 对梧州、北海、防城港、玉林市的4个光荣院进行维修改造。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完工的验收合格率为100%
|  | 时效指标 | 光荣院项目开工时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各相关光荣院维修项目均于2024年12月底前开工
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤300万元 | 10 | 22.38 | 10 | 全年共支出22.38万元 | 一是部分项目已完工，正在走结算程序。二是部分项目开工较晚，未形成有效支出。三是部分项目因财政困难，拨款较慢
| 效益指标 | 社会效益 | 光荣院服务管理水平 |  | 有效提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 对光荣院设施进行维修改造，提升光荣院服务管理水平，改善在院优抚对象生活环境和生活水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住院优抚对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 持续改善在院优抚对象生活环境和生活水平，未收到投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年，自治区下达转移支付资金光荣院新建、维修改造项目300万元，主要对自治区范围内光荣院设施设备进行维修改造，提升光荣院服务管理水平，改善在院优抚对象生活环境和生活水平。2024年实际支出22.38万元，预算执行率7.46%，用于对4个光荣院进行维修改造，有效提高了光荣院服务管理水平，提升住院优抚对象满意度。从项目资金计划到资金管理，各市严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为90.75分，其中：预算执行情况得分0.75分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。
| 绩效目标偏离原因分析 | 一是部分项目已完工，正在走结算程序。二是部分项目开工较晚，未形成有效支出。三是部分项目因财政困难，拨款较慢。
| 整改措施及建议 | 督促未完工项目加快实施进度，督促部分项目业主加强与财政部门协调加快支出进度。
其他需说明问题