## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚医院维修改造补助项目 |  |  | 项目编码 | 450000220941000010441
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30000% |  | 25600% | 55600% | 43530% | 78.29%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 300.0 |  | 0.0 | 300.0 | 179.3 | 59.77%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 256.0 | 256.0 | 256.0 | 100%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 优抚医院设备采购更新，加强重点科室建设，提升其服务能力和服务水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.83 |  | 预算执行（10分） | 7.8291
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造优抚医院开工项目数量 |  | ＝2个 | 20 | 2 | 20 | 对玉林市退役军人医院、崇左市荣军优抚医院项目进行维修改造
|  | 质量指标 | 达到国家有关质量标准 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 维修改造项目有关建设达到国家相关质量标准
|  | 时效指标 | 维修改造项目开工时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2个改造项目维修改造项目开工时间均在2024年12月底前
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤300万元 | 10 | 300 | 10 | 根据预算法等相关要求，2023年12月28日自治区以《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年退役军人事务自治区转移支付资金的通知》（桂财社〔2023〕186号）下达优抚医院维修改造补助项目300万元
| 效益指标 | 社会效益 | 优抚医院服务管理水平 |  | 有效提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 医院进行设备采购和维修改造，持续提升其服务和管理水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 未收到优抚对象投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年，自治区下达转移支付资金优抚医院维修改造补助经费300万元，主要用于对玉林市退役军人医院、崇左市荣军优抚医院进行维修改造。2024年实际支出179.3万元，预算执行率59.8%。从项目资金计划到资金管理，各市严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为97.83分，其中：预算执行情况得分7.83分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。年度内通过支持优抚医院对院内陈旧医疗设备、破损基础设施和院容院貌进行提质升级和维修改造，促进优抚医院提质升级。
| 绩效目标偏离原因分析 | 预算执行率较低。主要原因是剩余部分因工程项目验收等结转至2025年支出。
| 整改措施及建议 | 加快推进资金审核拨付，对于经审核已达到支付条件的要按要求及时拨付。对于应支未支项目要及时与同级财政沟通协调，加快资金拨付流程，确保应支尽支。
其他需说明问题