## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 康复医学科医疗设备购置经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000019218
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 31710% | 31710% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 317.1 | 317.1 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 医疗设备的采购，使医院实现提质增效，推动优抚医院高质量发展，提升服务保障能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 60 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗设备 |  | ≥12台 | 20 | 0 | 0 | 年度内未完成采购。 | 因采购手续流程未完成，项目未能在年度内完成采购。
|  | 质量指标 | 采购设备合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 采购设备质量均合格。
|  | 时效指标 | 采购开始时间 |  | 2024年8月 | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 年度内未完成采购。 | 因采购手续流程未完成，项目未能在年度内完成采购。
|  |  | 采购完成时间 |  | 2024年12月底 | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 年度内未完成采购。 | 因采购手续流程未完成，项目未能在年度内完成采购。
|  | 成本指标 | 经费支出总额 |  | ≤317.10万元 | 10 | 0 | 0 | 年度内未完成采购。 | 因采购手续流程未完成，项目未能在年度内完成采购。
| 效益指标 | 经济效益 | 年服务优抚对象人次 |  | ≥5000人 | 10 | 5000 | 10 | 年服务优抚对象人次在指标值内。
|  | 社会效益 | 为符合条件的退役军人及优抚对象做好就医服务保障工作 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 为符合条件的退役军人及优抚对象做好100%就医服务及保障工作。
|  | 可持续影响 | 设施设备使用年限 |  | ≥10年 | 10 | 10 | 10 | 设施设备使用年限均在指标值内。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务对象满意度达到预期指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标未完成，项目为年中追加预算，追加预算金额317.1万元，本年度实际支出0万元，结转至下年317.1万元。
| 绩效目标偏离原因分析 | 偏离的原因是由于各种原因年度内未能完成采购，导致项目经费无法在年度内及时支出。
| 整改措施及建议 | 督促业务科室按时完成设备采购，确保在年度内完成经费支出。
其他需说明问题