## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西革命藏品资料征集项目经费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000040094
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20000% |  | -11952% | 8048% | 8048% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 200.0 |  | -119.5228 | 80.4772 | 80.4772 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 抢救性征集购买散落于民间的适合广西革命纪念馆展陈需要或与广西各个历史时期相关的收藏品（实物、复制品、仿制品和资料），仿复制一批符合新场馆展陈需要的文物和资料，为陈列展览和宣传教育提供丰富的基础素材。
自评得分（满分100分） |  |  | 98 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仿制文物数量 |  | ＝80件（套） | 10 | 80 | 10 | 仿制80件（套）文物
|  |  | 征集藏品数量 |  | ≥100件（套） | 10 | 115 | 10 | 征集购买115件（套）藏品资料
|  | 质量指标 | 藏品资料征集和文物仿制完成并验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 完成项目并验收合格
|  |  | 革命藏品和资料征集购买服务完成验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 完成项目并验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年11月28日
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤88.28万元 | 10 | 80.4772 | 10 | 完成项目并验收合格
| 效益指标 | 社会效益 | 提升单位纪念场馆布设、展陈水平和提供丰富的基础素材 |  | 有效提升 | 30 | 达成预期指标 | 28 | 完成项目并验收合格 | 继续提升单位纪念场馆布设、展陈水平和提供丰富的基础素材
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 完成项目并验收合格
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年度广西革命藏品资料征集项目经费项目共计80.4772万元，实际支出并由自治区财政全额下达指标额度给我单位，并根据项目施工进度进行支付。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。该项目年初预算200万元，包括文物仿制和藏品征集两部分，文物仿制工作已与区内外20多家收藏单位沟通协调仿制事宜；藏品征集部分，因藏品采购不同于普通商品政府采购，革命藏品具有稀缺性、匹配性、单一性、珍贵性等特点，无法成批次购买，同时还需结合新馆陈展大纲需求选择藏品。前期需投入大量时间和精力走访调查、研究，经过初选形成拟征集清单，还需组织文物专家对拟征集藏品逐一核实和鉴定，开展单一来源专家论证、价格谈判等，相关程序较多耗时较长，结合文物藏品征集工作开展情况进度申请款项。（三）效果。通过项目的实施，抢救性征集购买散落于民间的适合广西革命纪念馆展陈需要或与广西各个历史时期相关的收藏品（实物、复制品、仿制品和资料），仿复制一批符合新场馆展陈需要的文物和资料，为陈列展览和宣传教育提供丰富的基础素材。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为98分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分88分，评价等级为二等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无