## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西退役军人信息化建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000220441000024761
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10000% |  | -4024% | 5976% | 5976% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 100.0 |  | -40.24 | 59.76 | 59.76 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 执行二期项目进度款10％
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统国产改造数量 |  | ≥7个 | 20 | 7 | 20 | 完成信息系统国产改造数量7个。
|  | 质量指标 | 完成7个信息系统与国产云服务器环境、数据库、中间件等兼容 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 项目完成7个信息系统与国产云服务器环境、数据库、中间件等的兼容。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年11月完成采购招标，合同约定交付使用期为180天。
|  | 成本指标 | 2024年项目经费 |  | ≤100万元 | 10 | 59.76 | 10 | 项目合同金额为99.6万元；截至2024年12月，项目完成超过50%工作量，根据合同约定，共支付合同金额60%费用。
| 效益指标 | 社会效益 | 开放专属服务事项供退役军人和优抚对象使用 |  | ≥2个 | 15 | 2 | 15 | 项目实现在智桂通APP针对退役军人和优抚对象专项服务事项办理，以及依托自治区电子政务一体化平台提供“一网通办”政务服务事项业务。
|  | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥10年 | 15 | 10 | 15 | 7个系统已完成改造、迁移及数据同步，按照正常进度在推进。预计完成建设后可持续运行超过10年。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到使用人员不满意反馈。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预算安排“广西退役军人信息化建设项目”100万元用于广西退役军人信息化建设项目前期建设，8月根据工作需要，调减39万元用于自治区备战人才库系统建设项目，年底财政收回项目结余资金1.24万元。广西退役军人信息化建设项目从项目资金计划到资金管理，厅机关严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题