## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 县级以上烈士纪念设施修缮改造补助经费项目 |  |  | 项目编码 | 450000210341077598588
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 90000% |  | 80000% | 170000% | 77583% | 45.64%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 800.0 | 800.0 | 422.27 | 52.78%
|  |  | 本级 | 900.0 |  | 0.0 | 900.0 | 353.56 | 39.28%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 年度支持修缮改造项目11个，提升县级以上烈士纪念设施整体形象，为群众提供缅怀烈士的良好环境和弘扬烈士精神的氛围。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.56 |  | 预算执行（10分） | 4.5637
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造烈士纪念设施项目开工数量 |  | ＝11个 | 20 | 18 | 20 | 18个项目已开工 | 中央及自治区共安排经费1700万元，用于烈士纪念设施建设修缮加固，年度内18个项目已开工
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 11个竣工已竣工，均验收合格
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月底前
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤900万元 | 10 | 353.56 | 10 | 2024年完成支出775.83万元，其中中央422.27万元，自治区353.56万元
| 效益指标 | 社会效益 | 为群众观瞻烈士纪念设施提供便利 |  | 有效改善观瞻条件 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有效改善观瞻条件
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观瞻人员满意率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 观瞻人员零投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年中央下达烈士纪念设施项目经费800万元，自治区下达县级以上烈士纪念设施修缮改造补助经费项目900万元，共计1700万元用于支持整修烈士纪念设施项目19个。通过项目经费提升烈士纪念设施整体形象，有效了改善观瞻条件，年内未接到观瞻人员投诉。其中年内开工18个，年内竣工项目（11个）均验收合格。自评总分为100分，此次自评分为94.56分，其中：预算执行情况得分4.56分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题