## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 退役军人优抚医院运行保障经费 |  |  | 项目编码 | 450000220341000011831
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 21832% |  | -869.6% | 20962% | 20962% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 218.32 |  | -8.6958 | 209.6242 | 209.6242 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 保障医院主业运转，完善医疗设备设施配置，提升核心竞争力，为退役军人及其他优抚对象提供优质的服务，提高优抚对象满意度，同时为医院创建三级医院做准备。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.6 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | （2）委托业务费数量 |  | （2）1个 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 年度内完成委托业务1项。
|  |  | （1）购置设备数量 |  | （1）54台 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 年度内完成设备购置54台。
|  |  | （3）建设（装修）工程数量 |  | （3）1个 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 年度内完成装修工程1项。
|  | 质量指标 | （2）委托业务验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 委托业务验收均合格。
|  |  | （3）工程竣工验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 工程竣工验收均合格。
|  |  | （1）设备验收合格率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 设备验收均合格。
|  | 时效指标 | （2）工程项目按计划完工率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 工程项目均在预算年度内完成。
|  |  | （1）项目按计划采购率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 项目采购均在预算年度内完成。
|  | 成本指标 | （1）购置设备成本 |  | ≤73.36万元 | 4 | 64.66 | 3.6 | 购置设备实际支出64.66万元。 | 采购节约资金8.7万元。
|  |  | （2）委托业务费成本 |  | ≤89.46万元 | 3 | 89.46 | 3 | 委托业务费实际支出89.46万元。
|  |  | （3）建设（装修）工程成本 |  | ≤30.50万元 | 3 | 30.5 | 3 | 建设装修实际支出30.5万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 |  | ≥95% | 15 | 95 | 15 | 设备利用率达到预期指标值。
|  | 可持续影响 | 设备正常使用年限 |  | ≥5年 | 15 | 5 | 15 | 设备正常使用年限在指标值范围内。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 职工满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算2183200元，本年度实际支出2096242.14元，其中采购节约资金86957.86元，项目支出进度100%。该项目资金来源为一般公共预算，在预算年度内，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，分别支出设备购置646642.14元，委托业务费894600元，装修工程款305000元，医院药品零差率补助经费250000元；各项支出均在预算年度内完成，设备验收合格率、委托业务验收合格率及工程竣工验收合格率均100%合格；该项目的安排保障医院主业得以正常开展，稳定医院医护队伍，提升医院能力建设，为优抚对象提供了高效优质的服务，优抚对象及职工满意度达到90%以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题