## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 军培中心客房装修工程 |  |  | 项目编码 | 450000240441000036803
项目实施单位 |  | 410005-广西壮族自治区退役军人培训中心 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 50000% |  | -50000% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 500.0 |  | -500.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 为了能给培训学员提供舒适的住宿环境，提高培训的核心竞争力。
自评得分（满分100分） |  |  | 72.24 |  | 预算执行（10分） | #DIV/0!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 客房数量 |  | ≥54间 | 20 | 40 | 14.81 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥95百分比 | 10 | 95 | 10 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥80百分比 | 10 | 30 | 3.75 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤20百分比 | 10 | 0 | 10 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
| 效益指标 | 社会效益 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥95百分比 | 30 | 75 | 23.68 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住客人满意度 |  | ≥95百分比 | 10 | 95 | 10 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位中心工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：2024年军培中心客房装修工程项目共计500万元，由单位自有资金支付。由于2024年经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已申请将预算指标调减为零。自评总分为100分，此次自评分为72.24分，其中：预算执行情况得分0分，指标完成情况得分72.24分，评价等级为三等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）
| 绩效目标偏离原因分析 | 由于当前经济增速放缓，中心资金链紧张，致使该项目部门当年度无法执行。已调减为零。
整改措施及建议
其他需说明问题