## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院业务能力建设经费 |  |  | 项目编码 | 450000220341000011627
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 5129% |  | 0% | 5129% | 3450% | 67.26%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 51.29 |  | 0.0 | 51.29 | 34.4961 | 67.26%
年度绩效目标 |  | 保障医院主业得以正常开展，稳定医院医护队伍，提升医院能力建设，为优抚对象提供高效优质的服务，促进优抚事业的发展，做好军队的后勤服务保障。
自评得分（满分100分） |  |  | 82.13 |  | 预算执行（10分） | 6.7257
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | （1）火灾探测器数量 |  | ≥125个 | 6 | 0 | 0 | 年度内未完成采购。 | 经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购。
|  |  | （2）康复治疗大楼窗帘款安装层数 |  | ≥7层 | 7 | 7 | 7 | 年度内完成窗帘安装。
|  |  | （3）户外发光字体数量 |  | ≥8个 | 7 | 8 | 7 | 年度内完成户外发光字体安装。
|  | 质量指标 | （1）消防改造验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 消防改造验收均合格。
|  |  | （3）户外发光字体验收合格率 |  | ＝100% | 3 | 100 | 3 | 户外发光字体验收均合格。
|  |  | （2）窗帘质量验收合格率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 窗帘质量验收均合格。
|  | 时效指标 | （1）户外发光字体及消防项目按计划开工率 |  | ＝100% | 5 | 50 | 2.5 | 年度内户外发光字体项目按计划完成，消防项目未完成。 | 经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购。
|  |  | （2）户外发光字体及消防项目按计划完工率 |  | ＝100% | 5 | 50 | 2.5 | 年度内户外发光字体项目按计划完成，消防项目未完成。 | 经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购。
|  | 成本指标 | （2）康复治疗大楼窗帘款 |  | ≤17.58万元 | 4 | 16.84 | 4 | 实际支出168421元。
|  |  | （3）户外发光字体安装费用 |  | ≤22.25万元 | 3 | 17.65 | 2.4 | 实际支出176540元。 | 采购节约资金。
|  |  | （1）门诊楼消防改造费用 |  | ≤11.46万元 | 3 | 0 | 0 | 年度内未完成采购。 | 经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购。
| 效益指标 | 可持续影响 | （1）消防设备使用年限 |  | ≥3年 | 10 | 3 | 10 | 使用年限均在预期指标值内。
|  |  | （2）窗帘使用年限 |  | ≥6年 | 10 | 6 | 10 | 使用年限均在预期指标值内。
|  |  | （3）户外发光字体使用年限 |  | ≥6年 | 10 | 6 | 10 | 使用年限均在预期指标值内。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 职工满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算512900元，本年度实际支出344961元，项目支出进度67.26%。该项目资金来源为上年结余收入（历年事业收支结余），在预算年度内，我院为了保障单位日常办公及开展业务、后勤服务的实际需要，并合理合规使用资金，分别支出康复治疗大楼窗帘采购及安装费168421元，康复治疗大楼楼顶发光字176540元，门诊楼消防改造未完成支出，原因是经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购；各项支出均在预算年度内完成，采购设备合格率均达到100%；该项目的安排为我院职工提供了良好办公场所及病人良好住院、就医环境，职工及病人满意度达95%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 偏离的原因是经院部研究决定，年度内暂不进行火灾探测器采购。
整改措施及建议
其他需说明问题