## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自治区战备人才库建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000240341000020710
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3695% | 3695% | 3695% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 全面落实退役军人事务信息化建设要求，深化全区退役军人建档立卡工作成果，通过建立信息详实、便捷实用的战备人才数据库，确保拥军支前应急响应机制高效，战备人才“召之即来、来之能战、战之必胜”。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 战备人才数据库 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 完成一个系统建设
|  | 质量指标 | 实现战备人才数据库系统正常使用，与国产云服务器、数据库、中间件等兼容 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 系统部署在电子政务外网信创云环境，能正常使用，与国产云服务器、数据库、中间件等均可兼容。
|  | 时效指标 | 系统开发完成时间 |  | 2024年12底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月18日项目验收通过。
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ≤39万元 | 10 | 36.95 | 10 | 项目结算价36.95万元，项目费用未超总预算
| 效益指标 | 社会效益 | 项目库利用率 |  | ≥90% | 15 | 99.98 | 15 | 系统人才档案总数量=现在人才档案数量+超龄人才数量=391492+16=391508（人），不可用档案数量=超龄人才数量+删除数量+待删除数量=16+39+27=82，项目库利用率=(391508-82)/391508*100%≈99.98%
|  | 可持续影响 | 系统持续运行时间 |  | ≥3年 | 15 | 3 | 15 | 系统自验收后持续稳定运行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到用户不满意反馈。
自评分析 | 全年目标完成情况 | （一）投入。自治区战备人才库系统采购项目共计36.95万元，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。2024年9月该项目由双拥办提出建设请示，后经厅政府采购领导小组审议通过后交由信息数据中心进行实施，项目实施推进每个环节均按照厅政府采购项目规定进行审批，从项目资金计划到资金管理，均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。（三）效果。通过实施和开展该项目落实了自治区党委常委会议军会议精神，充分发挥自治区退役军人资源优势和信息化建设成果，全面丰富拥军支前数据资源，不断夯实服务备战打仗的人才基础,系统部署在电子政务外网信创云环境，，与国产云服务器、数据库、中间件等均可兼容,符合自治区关于政务信息信创技术应用的要求,提升数据安全性。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为97分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题