## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院康复治疗大楼工程 |  |  | 项目编码 | 450000240441000046951
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 120000% | 120000% | 6669% | 5.558%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1200.0 | 1200.0 | 66.693 | 5.56%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 进一步改善社会福利、退役军人保障服务、残疾人服务基础设施条件，增加全民健身设施数量，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量，推动扩大群众身边的健身场地有效供给。
自评得分（满分100分） |  |  | 66.56 |  | 预算执行（10分） | 0.55578
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  | 新建设施达到当地抗震设防要求抗震设防烈度7度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目正在建设中 | 该项目前期施工准备已完成，施工许可证已核发，基础开挖已到设计标高，基础钎探工作已完成，已向柳州市建管中心申报验槽，后期将督促项目施工方抓施工进度、质量，按时按质完成,建成后可达到达到当地抗震设防要求抗震设防烈度7度。
|  |  | 建设面积 |  | ≥3371.18平方米 | 5 | 3371.18 | 5 | 项目正在建设中 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，该项目建设面积为3371.18平方米。
|  |  | 建设工程数量 |  | ≥1个 | 5 | 1 | 5 | 在建工程1个 | 目前正在建设工程1个。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | 5 | 0 | 0 | 未完成 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，该项指标未完成。
|  |  | 项目使用年限 |  | ＝50年 | 5 | 50 | 5 | 未完成 | 根据康复治疗大楼项目设计书，该项目建成后使用年限可达到50年
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 预计2026年完工 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 未完成 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，预计2026年完工。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1200万元 | 10 | 66.69 | 1 | 本年度根据项目开展进度已支付经费66.69万元。 | 本年度根据项目开展进度已支付经费66.69万元，该项目为跨年度项目，后期将就抓紧工程进度，按期进行。
| 效益指标 | 经济效益 | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% | 10 | 10 | 10 | 已完成，未超概算。
|  | 社会效益 | 建筑综合利用率 |  | ≥95% | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，该项指标未能展开评价。
|  | 生态效益 | 环境污染 |  | 环境污染为0 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 建设过程注意周围环境保护，环境污染为0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 未完成 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，该项指标未能展开评价。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目前期施工准备已完成，施工许可证已核发，基础开挖已到设计标高，基础钎探工作已完成，已向柳州市建管中心申报验槽，后期将督促项目施工方抓施工进度、质量，按时按质完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 2024年9月4日收到《广西壮族自治区财政厅下达社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央基建投资预算的通知》（桂财建〔2024〕92号）分配资金的文件，自治区财政厅于2024年12月6日下达该项目中央基建资金1200万元，康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，我院后期将督促项目施工方抓施工进度、质量，按时按质完成。
| 整改措施及建议 | 康复治疗大楼工程是跨年度项目，目前在建设中，我院后期将督促项目施工方抓施工进度、质量，按时按质完成。
其他需说明问题