## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚对象医疗巡诊经费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000040538
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2200% |  | 24.73% | 2225% | 2225% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 22.0 |  | 0.2473 | 22.2473 | 22.2473 | 100%
年度绩效目标 |  | 开展8-10批次医疗巡诊活动，为3200名及以上优抚对象提供免费健康体检以及治疗检查服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.89 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗巡诊次数 |  | ≥8次 | 10 | 8 | 10 | 2024年，我院已按时完成接待8批次医疗巡诊活动，服务对象人次达到3388人。
|  |  | 医疗巡诊服务人次 |  | ≥3200人 | 10 | 3388 | 10 | 2024年，我院已按时完成接待8批次医疗巡诊活动，服务对象人次达到3388人。
|  | 质量指标 | 医疗巡诊服务 |  | 按计划逐项开展医疗巡诊业务 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 本年度，我院按计划逐项开展医疗巡诊业务
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月31日前，我院已按时完成接待8批次医疗巡诊活动，服务对象人次达到3388人。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤22万元 | 10 | 22.24 | 9.89 | 本年度该项目经费总成本为22.24万元 | 本年度该项目经费总成本为22.24万元，医疗巡诊服务人次达到3388人，超出年初安排3200人次，项目经费略超出年初项目预算金额，属于合理开支。
| 效益指标 | 社会效益 | 享受医疗服务的优抚对象人次 |  | ≥3200人次 | 30 | 3388 | 30 | 2024年12月31日前，我院已按时完成接待8批次医疗巡诊活动，服务对象人次达到3388人。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务优抚对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 每批次活动结束后开展了满意度调查， 服务对象满意度高，达到了年初设定的指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的优抚对象医疗巡诊经费项目预算金额为22万元，包含了该项目的招标委托业务费、巡诊工作人员差旅费、牛奶面包及慰问品等物资款等，本年实际支出经费22.24万元，该项目是医院自有资金项目，医院根据实际情况调整该项目支出，故预算执行率为100%，评分等级为一等。具体完成情况：2024年度，我院如期开展了我院按计划开展8批次医疗巡诊、以及走访调研活动，为3388名优抚对象提供健康体检、免费检查及治疗内外科诊疗、发放药品、健康咨询、建立健康档案等服务，有效缓解了优抚对象就医困难，紧紧围绕了以退役军人和其他优抚对象为中心的服务宗旨，积极践行走出去、送温暖、惠民生服务，大力弘扬拥军优属的光荣传统，提升了退役军人和其他优抚对象的荣誉感和自豪感。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题