## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 伤残军人档案整理经费项目 |  |  | 项目编码 | 450000210241018693317
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500% |  | -4.68% | 495.3% | 495.3% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 5.0 |  | -0.0468 | 4.9532 | 4.9532 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 加强伤残军人档案整理有利于促进服务精准化，有利于提高抚恤工作的准确性。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.63 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理档案 |  | ≤600份 | 20 | 641 | 18.63 | 全年整理档案641份 | 根据实际，全年整理档案641份
|  | 质量指标 | 资金支出进度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 项目支出4.9532万元，年底财政收回结余资金0.0468万元
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年底前完成全部年度任务
|  | 成本指标 | 每份档案经费标准 |  | ≤85元 | 10 | 77.27 | 10 | 根据合同规定，每份档案经费标准为77.27元
| 效益指标 | 经济效益 | 无 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 达成预期
|  | 社会效益 | 档案标准化率 |  | ≥90% | 25 | 100 | 25 | 专业档案整理公司对我区伤残军人档案进行整理及数字化加工，有效提高伤残军人档案规范性
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 未收到服务对象投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预算安排“伤残军人档案整理经费项目”5万元，主要采取政府购买服务的方式，由专业档案整理公司对我区伤残军人档案进行整理及数字化加工。从项目资金计划到资金管理，厅机关严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为98.63分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分88.63分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题