## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院血透中心装饰装修二期工程项目 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017732
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4900% |  | 0% | 4900% | 4869% | 99.37%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 49.0 |  | 0.0 | 49.0 | 48.69 | 99.37%
年度绩效目标 |  | 完成血透中心装饰装修工程，其中地面工程施工面积570.62㎡，天棚工程施工面积1499㎡，墙面瓷砖工程185㎡，其他装饰工程31.88㎡，预计全年支出工程款49万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.94 |  | 预算执行（10分） | 9.9367
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 我院于2024年3月开展血透中心装饰装修工程，具体项目为地面工程施工面积570.62㎡、天棚工程施工面积1499㎡、墙面瓷砖工程185㎡、其他装饰工程31.88㎡，于2024年9月已全部完工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 我院于2024年3月开展血透中心装饰装修工程，具体项目为地面工程施工面积570.62㎡、天棚工程施工面积1499㎡、墙面瓷砖工程185㎡、其他装饰工程31.88㎡，于2024年9月已全部完工，项目验收合格，并支付项目款
|  | 时效指标 | 工程完工进度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 我院于2024年3月开展血透中心装饰装修工程，具体项目为地面工程施工面积570.62㎡、天棚工程施工面积1499㎡、墙面瓷砖工程185㎡、其他装饰工程31.88㎡，于2024年9月已全部完工
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤49万元 | 10 | 48.69 | 10 | 我院于2024年3月开展血透中心装饰装修工程，具体项目为地面工程施工面积570.62㎡、天棚工程施工面积1499㎡、墙面瓷砖工程185㎡、其他装饰工程31.88㎡，于2024年9月已全部完工，项目验收合格，并支付项目款，该项目全部支出48.69万元，在年初预算金额范围内
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高公共服务水平的持续影响程度 |  | 影响程度较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 2024年度我院根据实际情况开展医院血透中心装饰装修二期工程，有效提高了公共服务水平的持续影响程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 年初预算设定的服务对象满意度为85%。年度结束后开展了满意度调查，公众的满意度达到了年初设定的服务对象满意度指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的医院血透中心装饰装修二期工程项目预算金额为49万元，其中：项目造价编制费0.30万+地面工程造价11.10万元+天棚工程12.30万元+墙面瓷砖工程1.9万元+其他装饰工程7.02万元+税前项目7.36万元+规费增值税费6.72万元+总价措施费2.30万元=49万元。本年实际支出经费48.69万元，预算执行率为99.37%。年度预算设定的项目绩效目标基本完成，项目自评得分为99.94分，评分等级为一等，具体完成情况如下：我院于2024年3月开展血透中心装饰装修工程，具体项目为地面工程施工面积570.62㎡、天棚工程施工面积1499㎡、墙面瓷砖工程185㎡、其他装饰工程31.88㎡，于2024年9月已全部完工，工程项目验收合格，并及时支付了工程款，目前血透中心以正式启用，促进了医院事业发展。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题