## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚对象医疗巡诊经费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000038204
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4320% |  | 0% | 4320% | 3943% | 91.28%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 43.2 |  | 0.0 | 43.2 | 39.4328 | 91.28%
年度绩效目标 |  | 组织6-8批次以上的巡诊医疗，为优抚对象进行健康体检以及治疗检查不少于3200人次。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.23 |  | 预算执行（10分） | 9.128
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展优抚医疗巡诊批次 |  | ≥6批次 | 20 | 6 | 20 | 年度内开展优抚医疗巡诊6次。
|  | 质量指标 | 开展检查项目 |  | ≥5个 | 10 | 5 | 10 | 开展检查项目数达到预期指标。
|  | 时效指标 | （2）项目验收时间 |  | 第四季度前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目均在第四季度前完成验收。
|  |  | （1）完成巡诊项目时间 |  | 第四季度前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目均在第四季度前完成。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤43.20万元 | 10 | 39.43 | 9.1 | 本年实际支出394328.45元。 | 基本达预期指标。
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益人次 |  | ≥3200人次 | 30 | 3200 | 30 | 项目收益人次达到预期指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 优抚对象满意度达到预期指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算43.2万元，本年度实际支出39.43万元，项目支出进度91.28%。该项目资金来源为自有资金，在预算年度内，我院严格按各文件要求，按经费测算标准合规合理支出项目资金，在全区组织6--8批次以上的优抚巡诊医疗，每次往返5-6天，每批次工作人员18—25人，本年开展了上林县、东兴市、横州市等县市的优抚巡诊活动，为优抚对象进行健康体检以及治疗检查3200以上人次，重点面向患有综合内科疾病、精神病等的退役军人、优抚对象、患病的孤寡复退军人和贫困的复退军人等对象提供健康体检、免费检查及治疗内外科诊疗、发放药品、健康咨询等服务；该项目均在预算年度内完成并验收，院外优抚对象满意度达95%以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题