## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西革命纪念馆（广西革命军事馆）及烈士纪念广场改扩建项目 |  |  | 项目编码 | 450000240441000038114
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 210000% |  | -194408% | 15592% | 15592% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 2100.0 |  | -1944.0759 | 155.9241 | 155.9241 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 本项目建设充分利用现有土地资源进行改扩建的建设，同时以此为契机，广西军区和自治区退役军人事务厅以军地合作的方式，共同建设广西革命军事馆，改扩建后的烈士纪念广场可满足各级党政机关、企事业单位和社会各界开展英烈褒扬纪念活动需要，具有良好的社会效益。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程设计服务（初步设计、施工图设计等 |  | ≥1份 | 20 | 1 | 20 | 完成施工设计服务1份
|  | 质量指标 | 阶段项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月26日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间2024年12月26日前
|  | 成本指标 | 2024年项目成本 |  | ≤45.93万元 | 10 | 155.9241 | 0 | 2024年8月，中央批复：“广西革命纪念馆具有历史建筑保护价值，应予以保留，请对该馆进行修缮加固，确保安全。新建广西革命军事馆事按程序报中央军委审批。”由此，该项目设计内容需做重大调整，须按修缮加固广西革命纪念馆、新建广西革命军事馆分别进行重新设计。项目进度不能按照原计划开展。 | 2024年8月，中央批复：“广西革命纪念馆具有历史建筑保护价值，应予以保留，请对该馆进行修缮加固，确保安全。新建广西革命军事馆事按程序报中央军委审批。”由此，该项目设计内容需做重大调整，须按修缮加固广西革命纪念馆、新建广西革命军事馆分别进行重新设计。项目进度不能按照原计划开展。
| 效益指标 | 社会效益 | 提高和促进单位开展培育和践行核心价值观教育展览、宣传教育中起到的作用 |  | 有效提高和促进 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有效达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 使用满意度98%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年广西革命纪念馆（广西革命军事馆）及烈士纪念广场改扩建项目支出共计155.9241万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。因2024年8月，中央批复：“广西革命纪念馆具有历史建筑保护价值，应予以保留，请对该馆进行修缮加固，确保安全。新建广西革命军事馆事按程序报中央军委审批。”由此，该项目设计内容需做重大调整，须按修缮加固广西革命纪念馆、新建广西革命军事馆分别进行重新设计。项目进度不能按照原计划开展。（三）效果。本项目建设充分利用现有土地资源进行修缮加固的建设，同时以此为契机，广西军区和自治区退役军人事务厅以军地合作的方式，共同建设广西革命军事馆，改扩建后的烈士纪念广场可满足各级党政机关、企事业单位和社会各界开展英烈褒扬纪念活动需要，具有良好的社会效益。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为90分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分80分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 2024年8月，中央批复：“广西革命纪念馆具有历史建筑保护价值，应予以保留，请对该馆进行修缮加固，确保安全。新建广西革命军事馆事按程序报中央军委审批。”由此，该项目设计内容需做重大调整，须按修缮加固广西革命纪念馆、新建广西革命军事馆分别进行重新设计。项目进度不能按照原计划开展。
整改措施及建议
| 其他需说明问题 | 2024年8月，中央批复：“广西革命纪念馆具有历史建筑保护价值，应予以保留，请对该馆进行修缮加固，确保安全。新建广西革命军事馆事按程序报中央军委审批。”由此，该项目设计内容需做重大调整，须按修缮加固广西革命纪念馆、新建广西革命军事馆分别进行重新设计。项目进度不能按照原计划开展。