## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院信息化建设项目经费 |  |  | 项目编码 | 450000230341000014098
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10400% |  | 0% | 10400% | 7046% | 67.75%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 104.0 |  | 0.0 | 104.0 | 70.46 | 67.75%
年度绩效目标 |  | 采购信息化系统3套，开发系统模块5项，开发HIS系统接口8项，保障医院医疗业务正常运行，提高办公效率，为优抚对象及社会病人提供更好服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.53 |  | 预算执行（10分） | 6.775
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置软件数量 |  | ＝16项 | 20 | 15 | 18.75 | 已办理采购检验科实验室温控系统1套、智慧医院小程序1项、外出体检模块1项、门诊体检信息管理1项1、医院养老信息管理系统1项等15项，其中：移动血糖检测系统1套、手腕带监测系统1套、血透室接口开发1项、胃肠镜室接口开发1项、检验科新增设备接口开发5项，经与设备供应商协商，不需要我们单位另外支付接口开发费用，本年因业务调整未采购心电图设备接口开发1项。 | 医院因业务调整，本年度暂未采购心电图设备接口开发1项
|  | 质量指标 | 软件验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已办理采购检验科实验室温控系统1套、智慧医院小程序1项、外出体检模块1项、门诊体检信息管理1项1、医院养老信息管理系统1项等15项，其中：移动血糖检测系统1套、手腕带监测系统1套、血透室接口开发1项、胃肠镜室接口开发1项、检验科新增设备接口开发5项，经与设备供应商协商，不需要我们单位另外支付接口开发费用。各项软件已验收合格。
|  | 时效指标 | 政府采购完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 我院在采购检验科实验室温控系统1套、智慧医院小程序1项、外出体检模块1项、门诊体检信息管理1项、医院养老信息管理系统1项等，严格按照采购程序办理。
|  | 成本指标 | 项目经费总成本 |  | ≤104万元 | 10 | 70.46 | 10 | 已办理采购检验科实验室温控系统1套、智慧医院小程序1项、外出体检模块1项、门诊体检信息管理1项1、医院养老信息管理系统1项等15项，其中：移动血糖检测系统1套、手腕带监测系统1套、血透室接口开发1项、胃肠镜室接口开发1项、检验科新增设备接口开发5项，经与设备供应商协商，不需要我们单位另外支付接口开发费用，为单位节约了一部分项目资金，该项目共计支出70.46万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 软件利用率 |  | ≥95% | 15 | 95 | 15 | 本年度我院采购的软件，均已验收合格并投入使用。
|  | 可持续影响 | 保障医院医疗业务正常运行 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 本年度我院采购的软件，均已验收合格并投入使用，保障了医院医疗业务正常运行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 本年度我院采购的软件，均已验收合格并投入使用，提高了工作人员的工作效率，使用人员满意。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的医院信息化建设经费项目预算金额为104万元，本年支出经费70.46万元，预算执行率为67.75%。年度预算设定的项目绩效目标基本完成，项目指标自评得分为88.75分，评分等级为一等。项目自评情况如下：（1）设置的产出数量指标已完成，自评分为20分。本年度我院完成采购软件数量15套，检验科实验室温控系统1套、智慧医院小程序1项、外出体检模块1项、门诊体检信息管理1项1、医院养老信息管理系统1项等15项，医院因业务调整，本年度暂未采购心电图设备接口开发1项。（2）设置的产出质量指标已完成，自评分为满分10分。2023年度我院采购的软件15套均已验收合格，符合使用标准。（3）设置的产出时效指标已完成，自评分为10分。本年度内我院根据所制定的政府采购计划，实施政府采购程序，政府采购执行率达到100%。（4）设置的产出成本指标已完成，自评分为满分10分。本年度我院采购软件的总成本为70.46万元，未超出年初项目预算金额。（5）设置的社会效益指标已完成，自评分为满分30分。本年度我院充分利用采购的软件，软件利用率为100%，有效地提升了我院的工作效率，保障了医院医疗业务正常运行。（7）设置的服务满意度指标已完成，自评分为满分10分。年初预算设定的使用人员满意率为达到90%。年度结束后开展了满意度调查，使用人员满意度高，达到了年初设定的使用人员满意度指标。（8）本年度项目预算执行率为67.75%，自评分为6.78分，,资金支付执行率低，是因为移动血糖检测系统1套、手腕带监测系统1套、血透室接口开发1项、胃肠镜室接口开发1项、检验科新增设备接口开发5项，经与设备供应商协商，不需要我们单位另外支付接口开发费用，为单位节约了一部分项目资金。基本完成本年度医院信息化建设项目指标，保障了医院医疗业务正常运行，提高了办公效率，为优抚对象及社会病人提供更好服务。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题