## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 南宁佛子岭公墓墓区维修维护费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000038217
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4300% |  | -104.2% | 4196% | 4196% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 43.0 |  | -1.0417 | 41.9583 | 41.9583 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 项目完成后，可大幅度提升公祭广场整体公祭环境，给瞻仰群众提供方便、庄严、舒适的追思环境，更好地发挥爱国主义教育示范性基地的作用，提高社会知名度，进一步提高烈士陵园的社会效益。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿篱面积 |  | ＝48平方米 | 5 | 0 | 0 | 按调整后执行，已完成 | 2023年12月，国家审计署长沙驻长沙特派我单位进行审计，指出烈士纪念设施保护范围与干部墓区没有进行划分。2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，南宁佛子岭公墓与自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围相邻部分长度约1650米，原有围墙700米，须在相邻部分建设围墙进行隔离。而南宁佛子岭公墓墓区维修维护项目经费使用范围为墓区日常维修维护，故使用该经费用于维修原围墙500米。
|  |  | 通道长度 |  | ＝28米 | 5 | 0 | 0 | 按调整后执行，已完成 | 2023年12月，国家审计署长沙驻长沙特派我单位进行审计，指出烈士纪念设施保护范围与干部墓区没有进行划分。2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，南宁佛子岭公墓与自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围相邻部分长度约1650米，原有围墙700米，须在相邻部分建设围墙进行隔离。而南宁佛子岭公墓墓区维修维护项目经费使用范围为墓区日常维修维护，故使用该经费用于维修原围墙500米。
|  |  | 拆除壁墓数量 |  | ＝23座 | 10 | 0 | 0 | 按调整后执行，已完成 | 2023年12月，国家审计署长沙驻长沙特派我单位进行审计，指出烈士纪念设施保护范围与干部墓区没有进行划分。2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，南宁佛子岭公墓与自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围相邻部分长度约1650米，原有围墙700米，须在相邻部分建设围墙进行隔离。而南宁佛子岭公墓墓区维修维护项目经费使用范围为墓区日常维修维护，故使用该经费用于维修原围墙500米。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月10日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目在2024年12月10前完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤43万元 | 10 | 41.9583 | 10 | 项目总成本41.9583万元
| 效益指标 | 社会效益 | 为符合条件的烈士迁移（下葬）做好配套基础，提高群众满意度 |  | 有效提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有效达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 群众满意度90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年南宁佛子岭公墓墓区维修维护费项目支出共计41.9583万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。因2023年12月，国家审计署长沙驻长沙特派我单位进行审计，指出烈士纪念设施保护范围与干部墓区没有进行划分。2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，南宁佛子岭公墓与自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围相邻部分长度约1650米，原有围墙700米，须在相邻部分建设围墙进行隔离。而南宁佛子岭公墓墓区维修维护项目经费使用范围为墓区日常维修维护，故使用该经费用于维修原围墙500米。该项目于划定保护范围后开始展开采购工作并施工建设，现已完成全部施工，并于2024年8月10日通过竣工验收。（三）效果。项目完成后，可大幅度提升公祭广场整体公祭环境，给瞻仰群众提供方便、庄严、舒适的追思环境，更好地发挥爱国主义教育示范性基地的作用，提高社会知名度，进一步提高烈士陵园的社会效益。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为80分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分70分，评价等级为二等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 2023年12月，国家审计署长沙驻长沙特派我单位进行审计，指出烈士纪念设施保护范围与干部墓区没有进行划分。2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，南宁佛子岭公墓与自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围相邻部分长度约1650米，原有围墙700米，须在相邻部分建设围墙进行隔离。而南宁佛子岭公墓墓区维修维护项目经费使用范围为墓区日常维修维护，故使用该经费用于维修原围墙500米。
| 整改措施及建议 | 2024年5月11日自治区人民政府批准划定自治区烈士陵园烈士纪念设施保护范围，该项目立即启动采购事宜，通过加班加点，用3个月时间完成该项目设计、造价、施工、结算审核工作。
| 其他需说明问题 | 无