## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 烈士亲属祭扫接待经费项目 |  |  | 项目编码 | 450000210341081715256
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10000% |  | 0% | 10000% | 2695% | 26.95%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 100.0 |  | 0.0 | 100.0 | 26.95 | 26.95%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 每年接待服务前往边境祭扫的烈士家属约2万人次，为符合条件的烈属做好食宿安排等保障工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 85.69 |  | 预算执行（10分） | 2.695
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待服务烈属人/次/天 |  | 2860人/次/天 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 接待服务烈属2860人次
|  | 质量指标 | 支出执行率 |  | ≥90% | 10 | 26.95 | 2.99 | 2024年支出执行率为26.95% | 相关市县申请资金结算不及时，且部分市县优先使用了往年结转资金。措施：督促指导有关市县加快资金支出进度。
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 相关市县均于2024年底前完成相关接待任务
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤100万元 | 10 | 26.95 | 10 | 2024年实际完成支出26.95万元
| 效益指标 | 社会效益 | 为符合条件的烈属做好食宿安排等保障工作 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 100%为符合条件的烈属做好食宿安排等保障工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 烈属满意率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 2024年，未收到观瞻人员投诉，烈士满意率100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预算安排“烈士亲属祭扫接待经费项目”100万元，拟在自治区层面给予边境10个市县100万元资金统筹用于接待到边境烈士陵园祭扫烈士的烈士家属（结余部分可用于烈士陵园的修缮维护）。2024年实际完成接待服务到我区边境10个市县烈士陵园开展祭扫活动的符合条件的烈属约2860人/次/天，均做好了食宿安排等保障工作，未接到相关投诉意见建议。全年资金支出26.95万元，支出执行率26.95%。从项目资金计划到资金管理，严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。相关县区对转移支付资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为85.69分，其中：预算执行情况得分2.69分，指标完成情况得分82.99分，评价等级为二等等次。
| 绩效目标偏离原因分析 | 预算执行率仅为26.95%，相关市县申请资金结算不及时，且部分市县优先使用了往年结转资金。
| 整改措施及建议 | 督促指导有关市县加快资金支出进度。
其他需说明问题