## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医疗废水环保处理经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017894
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1195% |  | 0% | 1195% | 586.7% | 49.09%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 11.95 |  | 0.0 | 11.95 | 5.8667 | 49.09%
年度绩效目标 |  | 医院医疗废水符合医疗机构水污染排放标准，防止疾病传播、保障群众健康和环境安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 89.91 |  | 预算执行（10分） | 4.9094
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗废水检测次数 |  | ≥2次 | 20 | 2 | 20 | 年度内完成医疗废水检测2次。
|  | 质量指标 | 废水检测合格率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 废水检测合格率达到预期指标值。
|  | 时效指标 | 废水及时处理率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 废水及时处理率达到预期指标值。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤11.95万元 | 10 | 5.87 | 5 | 本年度实际支出58666.66元。 | 委托外包公司未按时发函付款，导致项目未能完成支付。
| 效益指标 | 可持续影响 | 检查污水处理问题整改落实率 |  | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 污水问题及时整改，整改落实率达到预期指标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检查部门满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 检查部门满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算11.95万元，本年度实际支出5.87万元，项目支出进度49.09%。该项目资金来源为自有资金，为委托业务费项目，委托目的为保证单位污水站运行功能正常、设备有效保养以致单位污水排放符合相关规定要求，符合各项检查标准；在预算年度内，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，为具有污水站设备维护保养、运营操作资质的公司支出费用，保障医院医疗废水符合医疗机构水污染排放标准。
| 绩效目标偏离原因分析 | 委托外包公司未按时发函付款，导致项目未能完成支付。
| 整改措施及建议 | 加强业务科室经费支出的及时性，保证经费能按时完成支出。
其他需说明问题