## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚医院运行保障经费 |  |  | 项目编码 | 450000220341000011814
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 43500% |  | -180.6% | 43319% | 43319% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 435.0 |  | -1.806 | 433.194 | 433.194 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 优化医疗环境，完善医院设备设施配备，提升核心竞争力，为医院创建三级康复专科医院做好准备，为退役军人及其他优抚对象及社会病患提供优质的服务，提高优抚对象满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | （1）设备购置；（2）药品补助；（3）运行经费 |  | （1）208台；（2）1项；（3）1项 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 本年度我院按期购置208台（套）设备，采购药品1项，支付医院运行经费1项。
|  | 质量指标 | （1）设备验收合格率；（2）药品验收合格率；（3）运行经费 |  | （1）100%合格；（2）100%合格；（3）每月按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年度我院采购的设备及药品验收率均已达到设定的100%合格率，并且按合同规定支付各项运行经费。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目计划于2024年1月1日至12月31日完成，实际执行从1月1日开始，9月30日已完成所有项目并支付款项，提前3个月完成全部工作。
|  | 成本指标 | （1）设备购置费；（2）药品补助费；（3）运行经费成本 |  | （1）≤335万元；（2）≤38万元；（3）≤62万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 本年度，该项目经费支出433.19万元，控制在年初预算安排金额435万元范围内，未超出年初预算。
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 |  | ≥90% | 15 | 90 | 15 | 本年度，我院充分利用已采购的设备，设备利用率为90%，提升了我院的工作效率。
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 |  | ≥6年 | 15 | 6 | 15 | 本年度，我院采购的设备使用年限均在6年以上，目前各项设备均已正常使用，我院将在使用中注意维护保养，延长设备使用寿命
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象及病患满意率 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 年初预算设定的优抚对象满意率为85%。年度结束后开展了院内优抚对象满意度调查，满意率达到了年初设定的服务对象满意度指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 自治区财政2024年安排我院的优抚医院运行保障经费项目预算金额为435万元，本年实际支出经费433.19万元，预算执行率为100%。年度预算设定的项目绩效目标基本完成，项目自评得分为100分，评分等级为一等，具体情况如下：（1）设置的产出数量指标已完成，自评分为满分20分。本年度我院按期购置208台（套）设备，采购药品1项，支付医院运行经费1项。各项指标已达到年初设定的指标值。（2）设置的产出质量指标已完成，自评分为满分10分。2024年度我采购的设备及药品验收率均已达到设定的100%合格率，并且按合同规定支付各项运行经费。（3）设置的产出时效指标已完成，自评分为满分10分。本年度该项目的支出已在规定时间内完成。（4）设置的产出成本指标已完成，自评分为满分10分。本年度该项目经费支出控制在年初预算安排金额范围内，未超出年初预算。（5）设置的社会效益指标已完成，自评分为满分30分。本年度，我院充分利用已采购的设备，设备利用率为90%，我院采购的设备使用年限均在6年以上，目前各项设备均已正常使用，我院将在使用中注意维护保养，延长设备使用寿命，提高工作效率。（6）设置的服务满意度指标已完成，自评分为满分10分。年初预算设定的优抚对象满意率为85%。年度结束后开展了院内优抚对象满意度调查，满意率达到了年初设定的服务对象满意度指标。（7）本年度项目预算执行率为100%，自评分为10分。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题