## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医护人员进修培训经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017898
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1882% |  | 0% | 1882% | 1057% | 56.14%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 18.82 |  | 0.0 | 18.82 | 10.5661 | 56.14%
年度绩效目标 |  | 提高医护人员专业技术水平，为创建三级医院储备人才，促进医院的健康发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 91.61 |  | 预算执行（10分） | 5.6143
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进修培训人数 |  | ≥20人 | 20 | 25 | 20 | 年度内完成进修培训人数25人。
|  | 质量指标 | 进修培训人员合格率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 年度内进修培训人员合格率达到预期指标值。
|  | 时效指标 | 进修培训按期完成率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 指标均在年度内完成。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤18.82万元 | 10 | 10.57 | 6 | 本年度实际支出105661.4元。 | 业务科室预算编制预测不够准确
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥20人 | 30 | 25 | 30 | 年度内完成进修培训人数25人，受益人数达到预期指标值，
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 进修培训人员满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 进修培训人员满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算18.82万元，本年度实际支出10.57万元，项目支出进度56.14%。该项目资金来源为自有资金，主要用于医护人员外出进修培训的费用，在预算年度内，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，根据医院发展的需要支出医护人员外出进修培训费用；该项目的安排提高了医护人员专业技术水平，并促进医院的健康发展，医护人员满意度达95%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 偏差原因是业务科室编制预算时测算不准确。
| 整改措施及建议 | 加强各业务科室预算项目的测算准确率，提高预算编制准确性。
其他需说明问题