## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西烈士陵园安防监控维修维护 |  |  | 项目编码 | 450000210441000015370
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7000% |  | -0.14% | 7000% | 7000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 70.0 |  | -0.0014 | 69.9986 | 69.9986 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 确保园区内的安防监控设备正常运行，对进出我园（馆）的人员进行有效的管理，提升广西革命纪念馆的安防标准。
自评得分（满分100分） |  |  | 97 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 枪型摄像头数量 |  | ＝117个 | 10 | 117 | 10 | 实际完成117个
|  |  | 球型摄像头数量 |  | ＝9个 | 5 | 9 | 5 | 实际完成9个
|  |  | 磁盘存储阵列数量 |  | ＝2台 | 5 | 2 | 5 | 实际完成2台
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间为8月16日
|  | 成本指标 | 2024年度项目经费成本 |  | ≤70万元 | 10 | 69.9986 | 10 | 项目总成本70万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提高爱国主义教育示范基地参观率 |  | 有效提高 | 30 | 达成预期指标 | 27 | 有效提高 | 继续加强爱国教育基地安防监控，保障参观安全。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员和祭扫群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众满意度100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2023年安防监控维修维护项目共计69.9966万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金，主要用于安防监控维修维护项目支出。（三）效果。通过实施和开展该项目能够极大的确保园区内安防监控设备正常运行，对进出我园人员进行有效的管理，提升广西革命纪念馆的安防标准，提升我单位墓区对外的服务水平，创造一个优美、安全地爱国主义教育示范基地，提高群众满意度。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为97分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分87分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 继续加强爱国教育基地安防监控，保障参观安全。
| 其他需说明问题 | 无