## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚事业单位（军供站）补助经费 |  |  | 项目编码 | 450000210341010365726
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 70000% |  | 0% | 70000% | 29490% | 42.13%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 700.0 |  | 0.0 | 700.0 | 294.9 | 42.13%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 对军供站基础设施设备进行维修改造，完善军供站各功能区，提高工作人员应急保障能力，进一步提高保障和服务部队的能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.39 |  | 预算执行（10分） | 4.2129
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造军供站数量 |  | ≥11个 | 20 | 10 | 18.18 | 2024年自治区下达700万元支持南宁、桂林、梧州、北海、贵港、玉林、百色、贺州、河池、、崇左军供站进行维修改造 | 根据实际工作开展，实际完成值较设置值偏差超过20％
|  | 质量指标 | 达到国家有关建筑质量标准 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 对相关的建筑维修或改造，质量均通过验收
|  | 时效指标 | 军供站维修改造项目开工时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各军供站维修改造项目均于2024年12月底前开工。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤700万元 | 10 | 294.9 | 10 | 因部分项目涉及跨年度结算，年度实际支出294.9万元支持10个军供站维修改造
| 效益指标 | 社会效益 | 军供站服务保障能力状况 |  | 有效提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有效提高了军供站服务保障能力状况
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 未收到投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年，自治区下达转移支付资金优抚事业单位（军供站）补助经费700万元，主要用于全区军供站基础设施设备进行维修改造。2024年实际支出294.9万元，预算执行率42.13%。从项目资金计划到资金管理，各市严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为92.39分，其中：预算执行情况得分4.21分，指标完成情况得分88.18分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标，有效提高了保障和服务部队的能力。
| 绩效目标偏离原因分析 | （1）预算执行进度较低，主要原因是项目开工建设受政府采购等因素影响。（2）数量指标实际完成值较设置值偏差1个，主要原因是根据实际工作开展造成项目开工数变动。
| 整改措施及建议 | （1）加快资金支付。加快资金审核拨付，对于经审核已达到调减的要按规定及时拨付。对于应支未支项目要及时与同级财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保应支尽支。（2）科学合理设置绩效指标。
其他需说明问题