## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 药品及专用材料购置专用经费 |  |  | 项目编码 | 450000210241069595406
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 136000% |  | 0% | 136000% | 121215% | 89.13%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 1360.0 |  | 0.0 | 1360.0 | 1212.1487 | 89.13%
年度绩效目标 |  | 保障医院业务的正常开展，满足患者用药需求，更好为优抚对象及社会病人服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.91 |  | 预算执行（10分） | 8.9129
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购药品次数 |  | ≥12次 | 20 | 12 | 20 | 年度内完成1-12月药品采购次数12次。
|  | 质量指标 | 药品验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 药品验收均合格。
|  | 时效指标 | 项目年度支出率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 指标均在预算年度内支出完成。
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤1360万元 | 10 | 1212.15 | 9 | 本年度实际支出12121487.15元。 | 基本达到预期指标。
| 效益指标 | 社会效益 | 满足临床医生的用药需求 |  | 基本满足 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 满足临床医生的用药需求。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象及病患满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 优抚对象及病患满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标基本完成，项目年初预算1360万元，本年度实际支出1212.15万元，基本达到预算指标值，项目支出进度89.13%。该项目资金来源为自有资金，在预算年度内，我院严格按各文件要求及单位开展业务实际需要，合规合理使用资金，按月采购药品卫生材料费，分别支出药品成本经费1031.8万元，卫生材料经费180.34万元；各项支出均在预算年度内完成，药品及卫生材料验收均100%合格；该项目的开展满足了临床医生的用药需求，并保障医院业务的正常开展，优抚对象及病患满意度达到95%以上。
| 绩效目标偏离原因分析 | 偏差原因是业务科室预算编制预测不够准确，实际支出虽与年初预算稍有偏差，但支出进度也达到89.13%，基本达到预期指标。
| 整改措施及建议 | 加强业务科室编制预算项目的测算，提高预算编制准确性。
其他需说明问题