## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 退役军人医院信息化建设项目经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000018547
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 19900% |  | -400.4% | 19500% | 19500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 199.0 |  | -4.0037 | 194.9963 | 194.9963 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 提高医护人员专业技术水平，为创建三级医院储备人才，促进医院的健康发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | （1）机房建设面积 |  | ≥54平方米 | 10 | 54 | 10 | 年度内完成机房建设54平米。
|  |  | （2）信息系统数量 |  | ≥1个 | 10 | 1 | 10 | 年度内完成机房信息系统购置1个。
|  | 质量指标 | （1）机房建设验收合格率 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 机房建设验收合格率达到指标值。
|  |  | （2）信息系统验收合格率 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 信息系统验收合格率达到预期指标值。
|  | 时效指标 | （1）机房建设按计划完工率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 机房建设按计划完工率达到预期指标值。
|  |  | （2）信息系统按计划采购率 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 信息系统按计划采购率达到预期指标值。
|  | 成本指标 | （2）信息系统采购成本 |  | ≤64万元 | 5 | 63 | 5 | 本年度信息系统采购实际支出630000元。 | 采购节约资金1万元。
|  |  | （1）机房建设成本 |  | ≤135万元 | 5 | 132 | 5 | 本年度机房建设实际支出1319963元。 | 采购节约资金30037元。
| 效益指标 | 社会效益 | 信息系统利用率 |  | ≥95% | 15 | 95 | 15 | 信息系统利用率达到预期指标值。
|  | 可持续影响 | 信息系统正常使用年限 |  | ≥5年 | 15 | 5 | 15 | 信息系统正常使用年限达到预期指标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用医护人员满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 系统使用医护人员满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算199万元，采购节约资金4.0037万元，本年度实际支出194.9963万元，项目完成率100%。该项目资金来源为一般公共预算，在预算年度内，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，分别支出退役军人康复治疗大楼计算机中心机房建设项目131.9963万元，无纸化病案管理系统63万元；项目支出均在预算年度内完成，设备验收合格率均100%合格；该项目保障医院主业得以正常开展，提升医院能力建设，为优抚对象提供高效优质的服务，促进优抚事业的发展，医护人员满意度达95%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题