## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自治区烈士陵园公祭广场配套设施（公厕）建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000240441000037953
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 8300% |  | -3876% | 4424% | 4424% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 83.0 |  | -38.7556 | 44.2444 | 44.2444 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 为瞻仰、祭扫群众提供方便、踏实、舒适功能完备的环境，更好地发挥陵园爱国主义教育基地的作用。
自评得分（满分100分） |  |  | 96 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造厕所面积 |  | ≥80㎡ | 20 | 80.08 | 20 | 完成维修改造厕所面积80.08㎡
|  | 质量指标 | 项目完成率和验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月10日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间2024年12月10日前
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤45.2万元 | 10 | 44.2444 | 10 | 项目总成本44.2444万元 | 该项目原计划在烈士公祭广场西侧空地新建设一座公共厕所，由于该区域位于2024年5月11日划定的烈士纪念设施保护范围内，新建设施需进行报批，时间跨度较长，现改为对北门旧厕所进行改造修缮。
| 效益指标 | 社会效益 | 为瞻仰、祭扫群众提供方便、踏实、舒适功能完备的环境，更好地发挥陵园爱国主义教育基地的作用。 |  | 有效提升 | 30 | 达成预期指标 | 26 | 有效达成预期指标 | 继续努力为瞻仰、祭扫群众提供方便、踏实、舒适功能完备的环境，更好地发挥陵园爱国主义教育基地的作用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众祭扫满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众祭扫满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年自治区烈士陵园公祭广场配套设施（公厕）建设项目共计44.2444万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。该项目原计划在烈士公祭广场西侧空地新建设一座公共厕所，由于该区域位于2024年5月11日划定的烈士纪念设施保护范围内，新建设施需进行报批，时间跨度较长，现改为对北门旧厕所进行改造修缮。（三）效果。通过实施和开展该项目能够为瞻仰、祭扫群众提供方便、踏实、舒适功能完备的环境，更好地发挥陵园爱国主义教育基地的作用。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为96分，其中预算执行情况得分10分，指标完成情况得分86分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
绩效目标偏离原因分析
| 整改措施及建议 | 该项目原计划在烈士公祭广场西侧空地新建设一座公共厕所，由于该区域位于2024年5月11日划定的烈士纪念设施保护范围内，新建设施需进行报批，时间跨度较长，现改为对北门旧厕所进行改造修缮。
其他需说明问题