## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院信息系统维护项目 |  |  | 项目编码 | 450000210241046618037
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7200% |  | 0% | 7200% | 5998% | 83.3%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 72.0 |  | 0.0 | 72.0 | 59.9782 | 83.3%
年度绩效目标 |  | 保障医院主业运转，完善信息系统建设，满足上级对各类报表数据的需求。保障医院信息系统正常运行，全年故障时间小于24小时。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.63 |  | 预算执行（10分） | 8.3303
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统软件维护数量 |  | ≥5个 | 20 | 5 | 20 | 年度内完成信息系统软件维护数量5个。
|  | 质量指标 | 信息软件正常运转率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 信息软件系统均正常运转。
|  | 时效指标 | 信息系统重大故障处理响应时间 |  | ≤2小时 | 10 | 2 | 10 | 信息系统故障处理响应时间在2小时内。
|  | 成本指标 | 项目维护成本 |  | ≤72万元 | 10 | 59.98 | 8.3 | 本年实际支出599782元。 | 编制预算时测算不够准确。
| 效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥5年 | 30 | 5 | 30 | 系统正常使用年限在指标值范围内。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 职工满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，项目年初预算72万元，本年实际支出59.98万元，项目支出进度83.3%。该项目资金来源为自有资金，按信息软件硬件后期运行维护保养行业行规，每年约需投入建设经费的8-10%用于维护，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，项目资金主要用于该院医院信息系统维护，保障医院信息系统正常运行并满足上级对各类报表数据的需求，职工满意度达到95%以上。
| 绩效目标偏离原因分析 | 偏差原因是业务科室预算编制预测不够准确，实际支出虽与年初预算稍有偏差，但支出进度也达到83.3%。
| 整改措施及建议 | 加强业务科室编制预算项目的测算，提高预算编制准确性。
其他需说明问题