## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西革命纪念馆训练基地综合馆维修项目 |  |  | 项目编码 | 450000240441000037990
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4300% |  | -75.69% | 4224% | 4224% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 43.0 |  | -0.7569 | 42.2431 | 42.2431 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 该项目建成后，进一步完善该训练基地的基础设施，便于单位的日常管理，进一步提高社会效益。
自评得分（满分100分） |  |  | 97 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换屋顶数量 |  | ＝1项 | 20 | 1 | 20 | 完成更换屋顶数量1项
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2024年11月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目在2024年11月30日前完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤43万元 | 10 | 42.2431 | 10 | 项目总成本42.2431万元
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础设施 |  | 有效完善和提升 | 30 | 达成预期指标 | 27 | 有效达成预期指标 | 继续有效完善基础设施，提升社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工使用满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 职工使用满意思95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任对该项进行自我评价，现将有关完成情况报告如下：（一）投入。2024年广西革命纪念馆训练基地综合馆维修项目支出共计42.2431万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金，主要用于广西革命纪念馆训练基地综合馆维修项目支出。（三）效果。通过实施和开展该项目，进一步完善该训练基地的基础设施，便于单位的日常管理，进一步提高社会效益。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为97分，主要是：预算执行情况得分10分、指标完成情况得分87分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无