## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院运行维护经费 |  |  | 项目编码 | 450000210241046912705
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 100710% |  | 0% | 100710% | 88209% | 87.59%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 1007.1 |  | 0.0 | 1007.1 | 882.087 | 87.59%
年度绩效目标 |  | 优化医疗环境，完善医院设备设施配备，提升核心竞争力，为医院创建三级康复专科医院做好准备。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.76 |  | 预算执行（10分） | 8.7587
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护的设备设施数量 |  | ≥50项 | 20 | 50 | 20 | 本年度，医院根据科室提出设备维修维护申请，及时进行了日常运行维护工作，各项维护成效好
|  | 质量指标 | 维修维护质量合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 本年度，医院根据科室提出设备维修维护申请，及时进行了日常运行维护工作，设备维修质量较好，各项维护成效好
|  | 时效指标 | 运行维护时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 本年度根据实际业务开展情况及进度安排，及时办理相关业务并支付款项，项目支出进度已在规定时间内完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1007.10万元 | 10 | 882.08 | 10 | 根据医院实际业务运行维护需求支出相关项目经费，共计882.08万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 设备设施故障发生率 |  | ≤10% | 15 | 10 | 15 | 医院日常运行做好维护设备工作，控制设备设施故障率10%以内，保障了医疗业务有序开展。
|  | 可持续影响 | 保障医疗业务有序开展 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 医院做好日常运行维护工作，保障了医疗业务有序开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 服务对象满意率达到85%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年医院运行维护项目预算金额为1007万元，本年支出经费882.08万元，预算执行率为88.58%。年度预算设定的各项项目绩效目标基本完成，年度内我院运行维护经费项目自评得分为98.76分，评分等级为一等，具体情况如下：（1）设置的产出数量指标已完成，自评分为满分20分。本年度中我院日常运行维护及时，维护合格率达到90%及以上。（2）设置的产出质量指标已完成，自评分为满分10分。2024年度我院的各项运行维护经费支出合法合规，已完成预期指标。（3）设置的产出时效指标已完成，自评分为满分10分。本年度项目支出进度已在规定时间内完成。（4）设置的产出成本指标已完成，自评分为满分10分。本年度我院支出经费882.08万元，未超出年初预算项目总成本1007万元。我院按照实际发生的业务运行维护需求支出项目经费，支出的各项经费成本并未超预算。（5）设置的可持续影响指标已完成，自评分为满分30分。本年度中我院日常运行维护有效地保障了医疗业务的正常开展。（6）设置的服务满意度指标已完成，自评分为满分10分。本年度服务对象满意率达到了年初设定的服务对象满意度考核指标。（7）本年度项目预算执行率为87.59%，自评分为8.76分。本年度进一步优化了医疗环境，完善了医院设备设施配备，提升了医院的核心竞争力，为医院创建三级康复专科医院做好准备。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题