## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017716
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4500% |  | 0% | 4500% | 4168% | 92.62%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 45.0 |  | 0.0 | 45.0 | 41.68 | 92.62%
年度绩效目标 |  | 美化绿化医院中心花园600㎡及进行相关改造；建设文化宣传栏15个，休息座椅150米；更换连廊雨棚聚酯纤维瓦400㎡；连廊钢结构支撑固定25根；预计全年支出医院中心花园及伤残军人文化连廊建设工程款45万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.26 |  | 预算执行（10分） | 9.2622
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目完工率 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 我院于2024年6月开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，具体项目为美化绿化医院中心花园600㎡及进行相关改造、建设文化宣传栏15个、休息座椅150米、更换连廊雨棚聚酯纤维瓦400㎡、连廊钢结构支撑固定25根，于2024年10月已全部完工
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 我院于2024年6月开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，具体项目为美化绿化医院中心花园600㎡及进行相关改造、建设文化宣传栏15个、休息座椅150米、更换连廊雨棚聚酯纤维瓦400㎡、连廊钢结构支撑固定25根，于2024年10月已全部完工，项目验收合格，并支付项目款
|  | 时效指标 | 建设项目完工进度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 我院于2024年6月开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，具体项目为美化绿化医院中心花园600㎡及进行相关改造、建设文化宣传栏15个、休息座椅150米、更换连廊雨棚聚酯纤维瓦400㎡、连廊钢结构支撑固定25根，于2024年10月已全部完工，按期完成。
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤45万元 | 10 | 41.68 | 10 | 我院于2024年6月开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，具体项目为美化绿化医院中心花园600㎡及进行相关改造、建设文化宣传栏15个、休息座椅150米、更换连廊雨棚聚酯纤维瓦400㎡、连廊钢结构支撑固定25根，于2024年10月已全部完工，项目验收合格，并支付项目款，该项目全部支出41.68万元，在年初预算金额范围内
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高公共服务水平的持续影响程 |  | 影响程度较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 2024年度我院根据实际情况开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，改善了医院的院容院貌，有效提高了公共服务水平的持续影响程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 年初预算设定的服务对象满意度为85%。年度结束后开展了满意度调查，公众的满意度达到了年初设定的服务对象满意度指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目预算金额为45万元，其中：铺设透水步行砖5万元+不锈钢文化宣传栏11.25万元+不锈钢连廊休息座椅2.25万元+更换聚酯纤维瓦4.80万元+钢结构支撑7.50万元+工程效果图0.10万元+项目造价编制费0.30万元+铺设马尼拉草1.20万元+种植矮灌植物4.80万元+更换大理石路缘石1.50万元+安装夜景灯光3.50万元+绿地喷淋系统改造2.8万元=45万元。本年实际支出经费41.68万元，预算执行率为92.62%。年度预算设定的项目绩效目标基本完成，项目自评得分为99.26分，评分等级为一等，具体完成情况如下：我院于2024年6月开展医院中心花园及伤残军人文化连廊建设项目，具体项目为：美化绿化医院中心花园及进行相关改造、建设文化宣传栏、休息座椅、更换连廊雨棚聚酯纤维瓦、连廊钢结构支撑固定等，于2024年10月已全部完工，工程项目验收合格，并及时支付了工程款，目前医院中心花园及伤残军人文化连廊已经建设好，改善了医院的院容院貌，有效提高了公共服务水平的持续影响程度。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题