## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院设备设施购置经费 |  |  | 项目编码 | 450000220441000018332
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20500% |  | 0% | 20500% | 8957% | 43.69%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 205.0 |  | 0.0 | 205.0 | 89.5728 | 43.69%
年度绩效目标 |  | 采购医疗设备32台（套），2024年9月前完成政府采购程序，2024年12月底前完成项目验收结算。
自评得分（满分100分） |  |  | 84.37 |  | 预算执行（10分） | 4.3694
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ＝32台（套） | 20 | 32 | 10 | 2024年我院筹备开外科，调整了自有资金采购设备设施计划，原计划采购高压氧舱等设备本年度暂不采购，目前已完成采购外科成立所需具备的医疗专用设备1批，共支出了89.57万元。 | 2024年我院筹备开外科，调整了自有资金采购设备设施计划，原计划采购高压氧舱等设备本年度暂不采购，目前已完成采购外科成立所需具备的医疗专用设备1批，共支出了89.57万元。
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 2024年度我院采购的外科专用医疗设备等设备，经测试符合使用标准，验收合格
|  | 时效指标 | 政府采购按时完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 2024年度，我院根据实际采购需求进行采购，在采购过程中，严格执行采购制度，严格把控
|  | 成本指标 | 设备采购成本 |  | ≤205万元 | 10 | 89.57 | 10 | 本年度我院根据医院业务需要调整采购医院外科专用医疗设备等，项目总成本为89.57万元，未超出年初预算金额
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 |  | ≥95% | 15 | 95 | 15 | 本年度我院充分利用已采购的设备，设备利用率为95%，提升了我院医疗服务工作效率。
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 |  | ≥6年 | 15 | 6 | 15 | 本年度中我院采购符合固定资产入账价值的设备使用年限均在6年以上，目前各项设备均已正常使用，我院将在使用中注意维护保养，延长设备使用寿命
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 年初预算设定的使用人员满意率为达到90%。使用人员满意度高，达到了年初设定的服务对象满意度指标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的医院设备设施购置项目预算金额为205万元，本年支出经费89.57万元，预算执行率为43.69%。医院设备设施购置经费自评得分为84.37分，评分等级为二等，具体情况如下：（1）设置的产出数量指标，自评分为10分。2024年我院筹备成立外科，调整了自有资金采购设备设施计划，原计划采购高压氧舱等设备本年度暂不采购，目前已完成采购外科成立所需具备的医疗专用设备1批，所以该项指标未能按照期初计划完成。（2）设置的产出质量指标已完成，自评分为满分10分。2024年度我院采购的外科专用医疗设备等设备，经测试符合使用标准，验收合格。（3）设置的产出时效指标，自评分为10分。2024年度我院采购的外科专用医疗设备等设备，经测试符合使用标准，验收合格。（4）设置的产出成本指标，自评分为10分。本年度我院根据医院业务需要调整采购医院外科专用医疗设备等，项目总成本为89.57万元，未超出年初预算金额。（5）设置的社会效益指标已完成，自评分为满分15分。本年度我院充分利用已采购的设备，设备利用率为95%，提升了我院医疗服务工作效率。（6）设置的生态效益指标已完成，自评分为满分15分。本年度中我院采购的设备使用年限均在6年以上，目前各项设备均已正常使用，我院将在使用中注意维护保养，延长设备使用寿命。（7）设置的服务满意度指标已完成，自评分为满分10分。本年度中我院采购的设备使用年限均在6年以上，目前各项设备均已正常使用，我院将在使用中注意维护保养，延长设备使用寿命。（8）本年度项目预算执行率为43.69%，自评分为4.37分。预算执行率低原因是：本项目是医院自有资金采购的项目，需根据我院事业收入情况等原因决定是否进行采购，2024年度医院正在筹划成立外科，调整了自有资金采购设备设施计划，原计划采购高压氧舱等设备本年度暂不采购，目前已完成采购外科成立所需具备的医疗专用设备1批，目前已经投入使用。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题