## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 不动产权籍调查服务项目 |  |  | 项目编码 | 450000240441000049618
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 470.6% | 470.6% | 470.6% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 4.7057 | 4.7057 | 4.7057 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 明确不动产的所有权、使用权等权属关系，为我园提供法律保护。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 权籍调查拆除建构筑面积 |  | ＝359489.53平方米 | 20 | 1424047.34 | 20 | 完成权籍调查拆除建构筑面积1424047.34平方米 | 因新办理不动产证需开展对原地块权籍调查核减被征地块面积，已按实际工作需要完成。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12月25日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间12月25前
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤48000元 | 10 | 47057 | 10 | 项目总成本47057元
| 效益指标 | 社会效益 | 做好审计指出问题整改,进一步提高社会效益 |  | 有效提升和发挥 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 有效达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年不动产权籍调查服务项目项目支出4.7057万元，由自治区财政全额下达指标额度给我单位，并根据项目施工进度进行支付。（二）过程。2024年申请调增不动产权籍调查服务项目4.8万元，因南宁市建设发展需要，2014年7月南宁市开工建设长堽路（快环-高环）工程项目（现名为长虹路），项目收回国有土地作为道路永久建设用地面积45214.15平方米（折合67.8212亩），由南宁市青秀区房屋征收补偿和征地拆迁中心支付征用占用土地补偿款。根据2024年5月10日南宁市人民政府与自治区退役军人事务厅关于自治区烈士陵园审计整改问题工作对接会有关精神，要办理新的国有土地不动产权证书，做好不动产登记。根据办理新的国有土地不动产权证书的相关要求，需对我园被征用地块开展权籍调查。（三）效果。通过项目的实施，明确不动产的所有权、使用权等权属关系，为我园提供法律保护。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无