## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院病房维修改造工程 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017684
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 11600% |  | 0% | 11600% | 6712% | 57.86%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 116.0 |  | 0.0 | 116.0 | 67.1187 | 57.86%
年度绩效目标 |  | 优化医疗环境，提升核心竞争力，为医院创建三级康复专科医院做好准备，预计全年支出维修改造工程款116万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.79 |  | 预算执行（10分） | 5.7861
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 本年度各开展的维修项目已基本在预定期限内完成，并完成项目验收，及时办理了支付项目款手续。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 本年度各开展的维修项目已基本在预定期限内完成，并完成项目验收，及时办理了支付项目款手续。
|  | 时效指标 | 工程完工进度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 本年度各维修子项目已基本在预定期限内完成。
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤116万元 | 10 | 67.12 | 10 | 本年度我院该项目总成本67.75万元，年度内根据实际情况开展各项维修改造项目，基本完成预期目标，未超出该项目预算金额。
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高公共服务水平的持续影响程度 |  | 影响程度较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 2024年度我院根据实际情况开展院内病房养护维修工作，有效提高了公共服务水平的持续影响程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 年初预算设定的服务对象满意度为85%。年度结束后开展了满意度调查，公众的满意度达到了年初设定的服务对象满意度指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的医院病房维修改造工程项目预算金额为116万元，其中：医疗康复综合楼维修改造工程89.75万元+医院1号住院楼病房维修改造工程11.65万元+医院3号住院楼维修改造工程14.60万元=116万。本年实际支出经费67.12万元，由于年度内因业务调整部分维修改造工程本年度暂不开展，预算执行率为57.86%。年度预算设定的项目绩效目标基本完成，项目自评得分为99.94分，评分等级为一等，具体完成情况如下：我院于2024年8月开展血库和检验科门禁管理系统安装改造、医院康复综合楼门诊部装修改造，于2024年12月完工，工程项目验收合格，并及时支付了工程款，优化了医院医疗环境，提升了核心竞争力，为医院创建三级康复专科医院做好准备促进了医院事业发展。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题