## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 退役士兵职业教育和技能培训补助经费 |  |  | 项目编码 | 450000240941000012292
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 198691% |  | 0% | 198691% | 73407% | 36.95%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1986.91 |  | 0.0 | 1986.91 | 734.07 | 36.95%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过深入开展退役士兵教育培训，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，提高退役军人就业创业技能，帮助他们实现稳定就业和高质量就业。
自评得分（满分100分） |  |  | 89.69 |  | 预算执行（10分） | 3.6945
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安排参加教育培训退役士兵 |  | ≥5515人 | 20 | 6476 | 20 | 全年完成培训人数6476人
|  | 质量指标 | 教育培训参训率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 有培训意愿报名的退役士兵100%安排培训
|  | 时效指标 | 教育培训补助发放时间 |  | 教育培训结束后，视教育培训成效和实现就业情况分段拨付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 根据预算法等相关要求，2023年12月28日自治区以《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年退役军人事务自治区转移支付资金的通知》（桂财社〔2023〕186号）下达退役士兵职业教育和技能培训经费1986.91万元
|  | 成本指标 | 教育培训成本 |  | ≤3600元/人 | 10 | 3600 | 10 | 根据有关文件要求，自治区职业技能培训按照预算每人2500元/人/期，适应性培训每人1100元/人/期的标准执行。 | 根据有关文件要求，自治区职业技能培训按照预算每人2500元/人/期，适应性培训每人1100元/人/期的标准执行。
| 效益指标 | 社会效益 | 帮助退役士兵就业创业 |  | 效果显著 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 所有培训人员均取得技能证书
|  | 可持续影响 | 促进社会和谐 |  | 长期 | 5 | 达成预期指标 | 3 | 退役士兵可享受一次免费培训机会 | 根据政策每位退役士兵只能享受一次免费培训，社会发展技能不断更新，无法满足长期需要。
|  |  | 保证退役士兵就业等方面得到有效保障 |  | 长期 | 5 | 达成预期指标 | 3 | 推荐就业率100% | 就业跟踪服务期为1年，有部分退役士兵取得证书后1年未达成就业意向。
|  |  | 保障军队建设需要 |  | 长期 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 拓展就业空间，支持退役军人到重点行业就业
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵满意率 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 受到退役士兵广泛好评。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年转移支付资金“退役士兵职业教育和技能培训补助经费”下达各市1986.91万元，主要要用于退役士兵职业技能培训和适应性培训。从项目资金计划到资金管理，各市县严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为89.69分，其中：预算执行情况得分3.69分，指标完成情况得分86分，评价等级为二等等次。全年共组织14283人次参加退役军人适应性培训，6476人参加职业技能培训，通过深入开展退役士兵教育培训，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，提高退役军人就业创业技能，帮助他们实现稳定就业和高质量就业。
| 绩效目标偏离原因分析 | 全年预算执行率较低的主要原因是一是跨年度项目支付原因，培训结算资金多在次年进行结算，造成支付进度缓慢。二是退役部分退役军人参训意愿不高，缺乏职业引导，自身学习动力不足，造成培训补助经费总体支出进度不高。
| 整改措施及建议 | 督促有关市县加快资金审核拨付。对于经审核已达到支付条件的要按规定及时拨付项目资金。对于应支未支项目要及时与同级财政部门沟通协调，加快资金拨付流程，确保应支尽支。同时，要按规定拨付使用资金，不得违规、超范围支付项目资金，确保资金安全。
其他需说明问题