## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 伤残军人康复辅具配置经费项目 |  |  | 项目编码 | 450000210241079132372
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30000% |  | -460% | 29540% | 29540% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 300.0 |  | -4.6003 | 295.3997 | 295.3997 | 100%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 为符合条件的约400名伤残军人、老年优抚对象新安装或更换假肢、矫形器及其他生活类康复辅具等物品，方便伤残军人和老年优抚对象的工作和生活质量，提高其生活自理能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务伤残军人、老年优抚对象人次 |  | 约600人次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 根据各地上报需求，实际为符合条件的伤残军人、老年优抚对象771人次更换辅具
|  | 质量指标 | 优抚对象准确率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 服务的对象均为符合条件的残疾军人和年老的优抚对象，准确率100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月底按进度已完成
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤300万元 | 10 | 295.3997 | 10 | 根据合同要求支出295.3997万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提高服务对象生活质量 |  | 有效提高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 给符合条件的残疾军人配置辅助器械，有效提高了服务对象生活质量
|  | 可持续影响 | 更换辅具的伤残军人、老年优抚对像生活自理能力 |  | 90% | 15 | 达成预期指标 | 15 | 通过给符合条件的残疾军人配置辅助器械，提高更换辅具的伤残军人、老年优抚对像生活自理能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 一、支持项目资金使用及结余情况：2024年厅机关部门预算安排“伤残军人康复辅具配置经费项目”资金300万元，专项用于为符合条件的约400名伤残军人、老年优抚对象新安装或更换假肢、矫形器及其他生活类康复辅具等物品，方便伤残军人和老年优抚对象的工作和生活，提高其生活自理能力。2024年部门预算安排项目资金300万元，全年支出金额295.39万元。2024年8月、12月，根据《广西壮族自治区财政厅关于收回区直社保口部门2024年1—6月政府采购节约资金的函》（桂财社函〔2024〕79号）、《广西壮族自治区财政厅关于同意收回自治区退役军人事务厅2024年部门预算的函》（桂财社函〔2024〕139号），按要求收回项目政府采购结余资金4.61万元，支出进度100%。二、项目组织实施情况：该项目依托中标单位组织康复专家为有需求的残疾军人及老年优抚对象配置假肢、电动车、助听器、轮椅、病理鞋等康复辅助器具，项目累计服务残疾军人、老年优抚对象700余人。主要通过定点配置和康复巡诊配置两种方式开展服务。专家团队在南宁市青秀区、恭城县、合浦县、灵山县等地开展康复巡诊，为360余名残疾军人诊断伤病情况并现场配置康复辅具；为约30余名残疾军人配置电动三轮车；在定点配置机构为20余名需要配置或者更换假肢的残疾军人提供假肢安装、调试服务。全年目标完成情况：残疾军人康复辅助器具配置项目是以满足残疾军人康复需求为切入点来服务保障残疾军人的重要方式，通过为残疾军人配置康复辅具，提高其生活自理能力，最大程度帮助伤残军人和老年优抚对象提升工作和生活质量，有效提高残疾军人保障水平，进一步营造尊重退役军人的社会氛围。项目自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题