## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西退役军人事务信息化运行维护及系统安全检查测评经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000018114
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 13692% |  | -8.6% | 13683% | 13683% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 136.92 |  | -0.086 | 136.834 | 136.834 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 保障系统安全运行。保障广西退役军人事务视频会商系统、广西壮族自治区退役军人事务厅内部控制管理信息系统正常运行使用，保障厅机关日常办公正常开展。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公电脑、打印机等信息化设备正常维护 |  | ≥248台（套） | 4 | 411 | 4 | 实际厅机关大院信息化设备数量411台（套） | 实际厅机关大院信息化设备数量411台（套），超出年初设置指标值30%
|  |  | 厅机关、服务中心、信息数据中心、军安中心办公网络日常维护 |  | ＝4个 | 4 | 4 | 4 | 厅机关、服务中心、信息数据中心、军安中心使用同一局域网接入电子政务外网，本年度办公网络运行正常。
|  |  | 广西退役军人视频会商系统、广西壮族自治区退役军人事务厅内部控制管理系统常态化运行维护 |  | ＝2个 | 4 | 2 | 4 | 实际保障系统数量2个
|  |  | 完成信息系统安全等级保护测评，并出具测评报告。 |  | ＝9个 | 4 | 9 | 4 | 实际测评9个系统
|  |  | 电子大屏使用维护 |  | ＝3块 | 4 | 3 | 4 | 实际维护大屏数量3块
|  | 质量指标 | 故障处理率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 故常处置率100%
|  |  | 出具测评结合为合格的网络安全等级保护测评报告 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 出具测评结合为中的网络安全等级保护测评报告100%
|  | 时效指标 | 维护响应时间 |  | ≤60分钟 | 5 | 30 | 5 | 基本做到随叫随到，维护响应时间≤30%
|  |  | 等级保护测评工作完成时间 |  | 2024年12月底前 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 2024/12/9出测评结果
|  |  | 故障修复处理时间 |  | ≤每个工作日4小时，其他时间10小时 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 故障处理时间≤每个工作日4小时，其他时间10小时
|  | 成本指标 | 维护成本 |  | ≤136.92万元 | 10 | 136.834 | 10 | 实际支出费用136.834万元
| 效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 系统运转正常
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 |  | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 未收到投诉反馈
|  |  | 信息系统等级保护测评达标率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 所有系统测评结构均为中，信息系统等级保护测评达标率100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。广西退役军人事务信息化运行维护及系统安全检查测评经费项目投入136.834万元，按项目进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。（三）效果。年度内厅大院内办公网络良好，信息化设备运行正常，维保的两套信息系统运转正常，信息系统安全等级保护测评工作达到预期目标。较好保障了厅办公运行。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）。
| 绩效目标偏离原因分析 | 数量指标办公电脑、打印机等信息化设备正常维护实际值超设置值30%。
| 整改措施及建议 | 科学合理设置各项绩效指标。
其他需说明问题