## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院职工培训专项经费 |  |  | 项目编码 | 450000240341000018006
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2500% |  | 0% | 2500% | 2036% | 81.46%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 25.0 |  | 0.0 | 25.0 | 20.364 | 81.46%
年度绩效目标 |  | 医院根据医疗业务所需派送医技人员外出培训学习，提高医务人员的技术水平，为优抚对象和社会病患提供优质的服务，为医院创建三级康复专科医院做好准备。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.15 |  | 预算执行（10分） | 8.1456
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | ≥800人次 | 10 | 800 | 10 | 我院根据年初计划，逐项安排医技人员等外出培训以及在院内开展培训，参加培训人次已超过800人次，已完成年初计划。。
|  |  | 培训项目数量 |  | ≥28项 | 10 | 28 | 10 | 我院根据年初计划，逐项安排医技人员等外出培训以及在院内开展培训，已完成年初培训计划。
|  | 质量指标 | 培训出勤率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 2024年我院如期安排了临床医技人员等人员外出进修参加培训，职工积极参与培训，已按照计划完成培训
|  | 时效指标 | 培训按时完成率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 2024年我院如期安排了临床医技人员等人员外出进修参加培训，已按照计划完成培训
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤25万元 | 10 | 20.36 | 10 | 2024年我院按计划有序安排了临床医技人员等人员外出进修参加培训，全年共计支出了培训经费20.36万元，经费合理控制在预算范围内。
| 效益指标 | 社会效益 | 促进单位事业发展 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 选派职工参加专业技能培训，使得职工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高,从而发挥出最大的潜力提高个人和单位的业绩,推动了单位和个人的不断进步,实现单位和个人的双重发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 选派职工参加专业技能培训，提高了职工的能力水平，对工作和单位有进一步了解，提高职工的归属感和主人翁责任感，外出参加培训职工满意度较高，没有出现投诉的情况。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 绩效目标完成情况：本预算项目绩效目标包括参加培训人次≥800人、培训出勤率≥95%、项目总成本≤25万元、参加培训人员满意度≥95%等。医院根据业务需要以及实际情况每年使用自有资金用于职工培训经费，各归口管理部门按年度预算批复有序安排人员外出进修培训，截至12月31日，项目累计支出20.36万元，医院根据医疗业务所需派送医技人员等外出培训学习，提高了医务人员的技术水平，为优抚对象和社会病患提供优质的服务，为医院创建三级康复专科医院做好准备。该项目自评总分为100分，此次自评分为98.15分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分88.15分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题