## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 护士站修缮建设 |  |  | 项目编码 | 450000240341000019896
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1492% | 1492% | 1492% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 14.9212 | 14.9212 | 14.9212 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 使医院朝着“大专科、小综合”的目标，有效促进特色专科能力提升。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设护士站 |  | ≥6个 | 20 | 6 | 20 | 年度内完成6个护士站建设。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 工程验收合格率达到预期指标值。
|  | 时效指标 | 改造验收时间 |  | 2024年12月底 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目验收时间在指标值内完成。
|  |  | 改造开工时间 |  | 2024年9月 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目改造开工时间在指标值内完成。
|  | 成本指标 | 经费支出总额 |  | ≤15万元 | 10 | 14.92 | 10 | 本年度项目实际支出149212.13元。 | 采购节约资金787.87元。
| 效益指标 | 社会效益 | 为符合条件的退役军人及优抚对象做好就医服务保障工作 |  | 100% | 15 | 达成预期指标 | 15 | 该项目社会效益达到预期指标值。
|  | 可持续影响 | 改造工程使用年限 |  | ≥15年 | 15 | 15 | 15 | 改工程项目使用年限均在指标值内。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务对象满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，该项目为年中追加项目，追加预算15万元，采购节约资金787.87元，本年度实际支出14.92万元，项目支出进度100%。该项目资金来源为中央优抚事业单位补助资金，主要是在康复治疗大楼建设服务中心及护士站，在预算年度内，我院严格按各文件要求，合规合理使用资金，在康复治疗大楼一楼大厅建设一站式服务中心1个，各层级建设护士站6个，各项支出均在预算年度内完成，工程竣工验收合格率均100%合格，完成退役军人康复治疗大楼服务中心及护士站建设，为退役军人及其他优抚对象提供优质的服务。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题