## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚对象医疗巡诊经费 |  |  | 项目编码 | 450000210241010920779
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 47000% |  | -0.15 | 469.85 | 469.85 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 470.0 |  | -0.15 | 469.85 | 469.85 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 开展医疗巡诊活动，提供免费送医药，缓解优抚对象看病难看病贵的困难，为他们提供优质的医疗咨询及免费医疗服务，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，提升他们的获得感、幸福感和荣誉感。
自评得分（满分100分） |  |  | 9491% |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展优抚对象次数 |  | ≥25批次 | 20 | 32 | 20 | 全年完成32批次医疗巡诊活动
|  | 质量指标 | 优抚对象检查人次 |  | ≥6500人次 | 10 | 6444 | 9.91 | 全年服务优抚对象6444人次 | 根据工作安排，2024年全年服务优抚对象6444人次
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年6月执行进度40%，12月执行进度100%。 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 2024年12月底完成年度医疗巡诊 | 因2024年医疗巡诊采购合同于2024年7月初签订，医疗巡诊活动在合同签订后开展，因此未能在6月底前完成40%。
|  | 成本指标 | 人均费用 |  | ≤700元/人次 | 10 | 691 | 10 | 人均费用691元/人次
| 效益指标 | 社会效益 | 提升对象家庭荣誉感 |  | 有效提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 通过为优抚对象提供医疗服务，有效缓解优抚对象就医困难，增强优抚对象军人幸福感及荣誉感
|  | 可持续影响 | 促进社会和谐发展 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 通过为优抚对象提供医疗服务，有效缓解优抚对象就医困难，增强优抚对象军人幸福感及荣誉感
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 未收到接受服务的优抚对象投诉
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预算安排“优抚对象医疗巡诊经费”470万元，主要用于组织优抚医院完成25批次以上的巡诊医疗、为优抚对象进行健康体检以及治疗检查不少于6000人次。从项目资金计划到资金管理，厅机关严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为94.91分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分84.91分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标，全年支出469.85万元，收回政府采购资金结余0.15万元，预算执行率100%。全年组织32批次约6000人开展医疗巡诊活动，有效提升了退役军人和其他优抚对象的荣誉感和自豪感。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因2024年度医疗巡诊采购合同于2024年7月初签订，医疗巡诊活动在合同签订后开展，因此未能在6月底前完成40%。
| 整改措施及建议 | 前置采购工作。
其他需说明问题