## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 县级以上烈士纪念设施标识牌制作经费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000043189
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1480% | 1480% | 1480% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 制作全区155处县级以上烈士纪念设施的标识牌并统一发放使用
自评得分（满分100分） |  |  | 98 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作烈士纪念设施标识牌 |  | ＝155块 | 20 | 155 | 20 | 按规定完成155块烈士纪念设施标识牌制作
|  | 质量指标 | 符合退役军人事务部规定的烈士纪念设施标识牌技术规范要求 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 经验收，标识牌100%符合技术规范要求
|  | 时效指标 | 标识牌发放时间 |  | 2024年11月底前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 12月底全部完成发放 | 标识牌工艺复杂，制作时间超出预期
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤15万元 | 10 | 14.8 | 10 | 经费总额为14.8万元
| 效益指标 | 经济效益 | 相比单块制作可节约成本 |  | ＝50% | 15 | 50 | 15 | 相比单块制作可节约成本50%
|  | 可持续影响 | 标识牌使用年限 |  | ≥5年 | 15 | 5 | 15 | 标识牌使用年限大于5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 烈士纪念设施保护管理单位满意率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 未收到使用单位投诉及意见建议
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预追加“县级以上烈士纪念设施标识牌制作经费”20万元，主要用于县级以上烈士纪念设施标识牌制作及发放。从项目资金计划到资金管理，厅机关严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分88分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因未预计牌匾制作工期，完成时间较预期长1个月。
| 整改措施及建议 | 精准设置各项绩效指标。
其他需说明问题