## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 全区军休机构工作人员培训经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240287482115
项目实施单位 |  | 410008-广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1560% |  | -35.8% | 1524% | 1524% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 15.6 |  | -0.358 | 15.242 | 15.242 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 开展一次全区性军休工作人员培训，通过培训提高工作人员素质及服务意识。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.1 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | ≥60人 | 20 | 64 | 20 | 完成64人次培训
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 经评价参加培训人员全部合格
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成时间 |  | 12月前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 上半年完成培训
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  | ≤400元 / 人 · 天 | 10 | 476 | 8.1 | 152419.8元/64人 | 由于总成本包含教师课酬费，将课酬费均摊到培训人员后，人均成本有所提高
| 效益指标 | 社会效益 | 军休工作人员业务水平提高程度 |  | 明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 军休工作人员的业务有了明显提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参训人员均表示满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年预算安排15.24万元。根据工作安排我单位于上半年开展一次全区军休工作人员培训，并完成经费列支。通过培训有效提高军休工作人员的素质及服务意识。自评得分98.1分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分88.1分。评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）。在单位领导班子的坚强领导，经过全体干部职工共同努力，该项目得到圆满完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 由于总成本包含教师课酬费，将课酬费均摊到培训人员后，人均成本有所提高
| 整改措施及建议 | 提高预算绩效目标设定的精确度
其他需说明问题