## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 博物馆、纪念馆免费开放 |  |  | 项目编码 | 450000210441000010820
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7300% |  | -1126% | 6174% | 6174% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 73.0 |  | -11.2649 | 61.7351 | 61.7351 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 提升陈列展示功能、公共服务能力、藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育，加强我单位作为爱国主义教育、国防教育和革命传统教育等教育基地的职能和影响力，有效满足和提高社会各界人士、群众和学生等接受教育的需求和满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 94 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管制器械枪柜采购数量 |  | ＝8个 | 10 | 4 | 5 | 采购了4个管制器械枪柜和5组文物柜，完成项目款支付15万元。 | 年初原计划采购8个管制器械枪柜14组文物架，但因9月13日南宁市公安局治安警察支队来我单位检查时，提出要求保管武器类藏品的枪柜应符合符合《GA 1051-2013枪支弹药专业保险柜》等文件的相关要求，原计划购买的管制器械枪柜不符合相关参数要求，因此我单位重新选购了参数要求更高、价格更贵的枪柜，所以最终只能采购4个管制器械枪柜和5组文物架。
|  |  | 革命宣教服务讲解员数量 |  | ＝2个 | 5 | 2 | 5 | 革命宣教服务讲解员2个
|  |  | 完成党史学习教育课程课件数量 |  | ≥1个 | 5 | 1 | 5 | 完成党史学习教育课程课件1个
|  | 质量指标 | 经费支出合规率和准确率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 产出时效 |  | 2024年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间2024年12月30日前
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤73万元 | 10 | 61.73 | 10 | 项目总成本61.73万元
| 效益指标 | 社会效益 | 满足和提高社会各界人士、群众等接受教育的需求和满意度。 |  | 有效满足和提高 | 30 | 达成预期指标 | 29 | 满足和提高社会各界人士、群众等接受教育的需求和满意度。 | 继续满足和提高社会各界人士、群众等接受教育的需求和满意度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年度博物馆、纪念馆免费开放经费项目共计61.7351万元，并由自治区财政全额下达预算指标额度到我单位，按照实施单位的支出进度支付项目款项。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金，主要用于博物馆、纪念馆免费开放经费项目支出。（三）效果。通过项目的实施，提升陈列展示功能、公共服务能力、藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育，加强我单位作为爱国主义教育、国防教育和革命传统教育等教育季度的职能和影响力，有效满足和提高社会各界人士、群众、学术等接受教育的需求和满意度。创造一个优美、安全地爱国主义教育示范基地，提高群众满意度。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为94分，其中预算执行情况得分10分，指标完成情况得分84分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题