## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自治区烈士陵园内控制度信息化建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000240441000038124
项目实施单位 |  | 410006-广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4000% |  | -40% | 3960% | 3960% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 40.0 |  | -0.4 | 39.6 | 39.6 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过内部控制信息系统使用信息化的手段实现单位内控对经济业务活动的约束，有效制止任何违背内控规定的行为，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，使各单位管理人员有更多精力应对重要或突发性事务，提升日常工作效率。
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内控系统数量 |  | ＝1项 | 20 | 1 | 20 | 完成内控系统数量1项
|  | 质量指标 | 项目完成率和验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月10日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目完成时间2024年12月10日前
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤40万元 | 10 | 39.6 | 10 | 项目总成本39.6万元
| 效益指标 | 社会效益 | 提高业务信息准确性、提升日常工作效率。 |  | 有效提高和提升 | 30 | 达成预期指标 | 29 | 有效达成预期指标 | 继续提高业务信息准确性、提升日常工作效率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 干部职工满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我单位绩效工作评价组各负其责,认真履行责任进行评价，现将有关指标完成情况汇报如下：（一）投入。2024年自治区烈士陵园内控制度信息化建设项目项目共计39.6万元，实际支出并由自治区财政全额下达指标额度给我单位，并根据项目施工进度进行支付。（二）过程。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金，主要用于自治区烈士陵园内控制度信息化建设项目支出。（三）效果。通过内部控制信息系统使用信息化的手段实现单位内控对经济业务活动的约束，有效制止任何违背内控规定的行为，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，使各单位管理人员有更多精力应对重要或突发性事务，提升日常工作效率。（四）评价结果和评价结论。自评总分为100分，此次自评分为99分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分89分，评价等级为一等（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）在上级有关部门和园（馆）班子的坚强领导和大力支持下，并通过我单位自身的规范管理使用，此项目的实施得到圆满的完成。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题