## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院医疗康复综合楼工程 |  |  | 项目编码 | 450000210241066472640
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 73100% |  | 0% | 73100% | 21774% | 29.79%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 731.0 |  | 0.0 | 731.0 | 217.7368 | 29.79%
年度绩效目标 |  | 完成医疗康复综合楼以及配套工程款财务结算，年度内预计支出731万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 84.98 |  | 预算执行（10分） | 2.9786
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成医院医疗综合楼结算 |  | ＝1栋 | 20 | 1 | 20 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设,2019年大楼已投入使用。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设，2019年大楼已投入使用。截至2024年12月31日，我院正在等待自治区财政投资评审中心对医疗康复综合楼建设工程项目财务决算审核结果进行审核批复，还未办理完竣工结算，医院未能按预算根据竣工结算结果及合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设，2019年大楼已投入使用。截至2024年12月31日，我院正在等待自治区财政投资评审中心对医疗康复综合楼建设工程项目财务决算审核结果进行审核批复，还未办理完竣工结算，医院未能按预算根据竣工结算结果及合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设，2019年大楼已投入使用。截至2024年12月31日，我院正在等待自治区财政投资评审中心对医疗康复综合楼建设工程项目财务决算审核结果进行审核批复，还未办理完竣工结算，医院未能按预算根据竣工结算结果及合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤731万元 | 10 | 217.74 | 7 | 本年度内我院支付了医院康复综合楼工程结算审核咨询服务费及工程款等217.74万元。 | 目前还未办理完竣工结算，医院未能根据竣工结算结果按合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司。
| 效益指标 | 社会效益 | 增加医疗服务对象数量 |  | 明显增加 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设,2019年大楼投入使用后，新增临床科室，为更多患者提供医疗服务。
|  | 可持续影响 | 促进社会和谐发展 |  | 长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设,2019年大楼投入使用后，改善了我院医疗条件，为优抚对象及社会病患给予了较好的医疗服务，促进社会和谐发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用及服务对象满意率 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 医疗康复综合楼投入使用后，给予患者及家属较好的就医体验，满意度达到设定的指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 本年度内我院支付了医院康复综合楼工程结算审核咨询服务费及工程款等217.74万元。医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设，截至2024年12月31日，我院正在等待自治区财政厅投资评审中心对医疗康复综合楼建设工程项目财务决算审核结果进行审核批复，还未办理完竣工结算，医院未能按预算根据竣工结算结果及合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司。
| 绩效目标偏离原因分析 | 本年度内我院支付了医院康复综合楼工程结算审核咨询服务费及工程款等217.74万元。医疗康复综合楼于2013年11月底正式开工建设，截至2024年12月31日，我院正在等待自治区财政厅投资评审中心对医疗康复综合楼建设工程项目财务决算审核结果进行审核批复，还未办理完竣工结算，医院未能按预算根据竣工结算结果及合同规定将大楼施工工程款支付给土建施工方广西建工集团第五建筑工程有限责任公司。
| 整改措施及建议 | 后期将及时与主管部门、财政厅投资评审中心等沟通反馈，尽快完成医疗康复综合楼以及配套工程款财务结算工作。
其他需说明问题