## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 康复楼消防门更换 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017948
项目实施单位 |  | 410004-广西壮族自治区退役军人康复中心 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000% |  | -20.22% | 979.8% | 979.8% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 10.0 |  | -0.2022 | 9.7978 | 9.7978 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 保障消防功能的正常使用及单位各项工作的正常运行。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  | ≤201平方米 | 20 | 181 | 20 | 达到预期指标 | 未出现偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 2024年6月完成验收 | 未出现偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年6月完成验收并支付款项 | 未出现偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤10万元 | 10 | 9.8 | 10 | 2024年6月完成验收并支付款项 | 未出现偏差
| 效益指标 | 生态效益 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |  | ≥95% | 20 | 95 | 20 | 达到预期指标 | 未出现偏差
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | ≥5年 | 10 | 5 | 10 | 达到预期指标 | 未出现偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 达到预期指标 | 未出现偏差
自评分析 | 全年目标完成情况 | ）一）项目预算共10万元，支出9.8万元，由自治区财政全额下达预算指标，按照实施单位的进度支付项目款项。（二）项目资金管理：我单位严格按照财务相关规定制度，按预算执行，做到有预算才支出，无预算不支出。（三）通过开展和实施项目，完成了康复楼消防门的更换，保障了消防安全更好的服务疗养对象（四）通过自评，总分为100分。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无