## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 优抚对象短期疗养经费 |  |  | 项目编码 | 450000240441000040543
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10600% |  | 835.7% | 11436% | 11436% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 106.0 |  | 8.357 | 114.357 | 114.357 | 100%
年度绩效目标 |  | 开展15批次优抚对象短期疗养活动，为480位优抚对象提供免费的健康体检、治疗、文娱交流、观光学习等短期康复疗养服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.21 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待短期疗养人员人次 |  | ≥480人 | 10 | 544 | 10 | 我院本年度按计划已完成接待短期疗养人员544人次
|  |  | 优抚对象短期疗养活动次数 |  | ＝15次 | 10 | 18 | 10 | 我院根据原计划开展18批次短期疗养活动，比预期计划多完成3批次活动。
|  | 质量指标 | 短期康复疗养服务 |  | 按计划逐项开展疗养服务 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 我院本年度已经按计划逐项开展短期疗养服务
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024年12月31日前，我院已按时完成接待18批次疗养人员回院短期疗养活动。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤106万元 | 10 | 114.36 | 9.21 | 本年度该项目经费总成本为114.36万元 | 本年度该项目经费总成本为114.36万元 ， 略超出年初项目预算金额，多开展3批次回院疗养活动，属于合理开支。
| 效益指标 | 社会效益 | 优抚对象参与短期疗养人次 |  | ≥480次 | 30 | 544 | 30 | 2024年，我院原计划安排接待480人优抚对象，实际已完成接待544人优抚对象。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 每批次活动结束后开展了满意度调查， 优抚对象满意度高，达到了年初设定的指标。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年我院的优抚对象短期疗养经费项目预算金额为106万元，包含了该项目的招标委托业务费、优抚对象伙食费、日常生活用品配置费等，本年实际支出经费114.36万元，该项目是医院自有资金项目，医院根据实际情况调整该项目支出，故预算执行率为100%，评分等级为一等。具体完成情况：2024年度，我院按计划如期开展了18批次优抚对象短期疗养活动，接待了544人优抚对象，并为优抚对象提供免费的健康体检、治疗、文娱交流、观光学习等短期康复疗养服务，通过该项工作，充分体现了党和政府对广大重点优抚对象的特殊关怀，进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题